## PLANIFICACION
CRONOGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL CICLO DE GESTIÓN SIGC-SUA. 2012.
ÁMBITOS DE ACTUACIONES |  | FASES | CRONOGRAMA
|  |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr.
Desarrollo de los Objetivos de calidad.
Objetivo 1. Herramienta de gestión. |  | Estudio | bar: CRONOGRAMA Abril to CRONOGRAMA Mayo
|  | Ejecución | CRONOGRAMA Mayo: CT/ISOTools/EP
Seguimiento | bar: CRONOGRAMA Junio to CRONOGRAMA Ene.
Objetivo 2. Sistema de información institucional. |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/CD
Ejecución | bar: CRONOGRAMA Julio to CRONOGRAMA Dic.
Seguimiento | bar: CRONOGRAMA Julio to CRONOGRAMA Ene.
Objetivo 3. Documentación de los procesos claves. | Indicadores. | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/EP/GER
Ejecución | bar: CRONOGRAMA Junio
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: PAI
| Procesos. | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/EP/GER
Ejecución | bar: CRONOGRAMA Julio
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: PAI
| Formatos / Instrucciones Técnicas. | Estudio | CRONOGRAMA Mayo: CT/EP/GER
Ejecución | bar: CRONOGRAMA Julio to CRONOGRAMA Oct.
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: PAI
Objetivo 4. Plan de Comunicación. |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: ET.PC/VRC/CD
|  | Ejecución | CRONOGRAMA Nov.: SIGC-SUA…
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: ET.PC…
Objetivo 5. Plan de Gestión de la Seguridad Documental |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: ET.PGSD/VRC/CD
|  | Ejecución | CRONOGRAMA Nov.: SIGC-SUA
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: ET.PGSD
Coordinación Técnica | CT | Equipo de trabajo Plan de Comunicación | CRONOGRAMA Oct.: ETPC
Equipos de Procesos | EP | Equipo de trabajo Plan de Gestión Seguridad Documental | CRONOGRAMA Oct.: ET.PGSD
Consejo de Dirección | CD | Equipo de trabajo Quejas/sugerencias/felicitaciones | CRONOGRAMA Oct.: ET. QSF
Comité de Calidad | CC
Consejo de Gobierno | CG
Vicerrector Responsable de Calidad/ Gerencia | VRC / GER
Todos los responsables | SIGC-SUA
Plan de Auditoría Interna | PAI
CRONOGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL CICLO DE GESTIÓN SIGC-SUA. 2012
ÁMBITOS DE ACTUACIONES |  | FASES | CRONOGRAMA Abril: CRONOGRAMA
|  |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr.
Propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad/Consejo de Dirección.
Nº 1. Planificar el ciclo de gestión, seguimiento y revisión del SIGC-SUA entre los meses de abril-enero. |  | Planificación | bar: CRONOGRAMA Abril
Aprobación | bar: CRONOGRAMA Abril
|  | Desarrollo | CRONOGRAMA Abril: SIGC-SUA
Nº 2. Integración en el Manual de Procesos de la identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés. |  | Revisión | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
|  | Integración | CRONOGRAMA Junio: GER/CT
Nº 3. Integración en el Manual de Procesos de los procedimientos “telematizados” identificados. |  | Revisión | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
|  | Integración | CRONOGRAMA Mayo: CT/EP/GER
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Sept.: PAIS/CT/EP/PAI
Nº 4. Realización de un estudio de ampliación de procedimientos telematizados y de los actuales procedimientos soportados sobre plataformas y aplicaciones informáticas con objeto de su plena integración en el SIGC-SUA. |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
|  | Integración | CRONOGRAMA Julio: CT/EP/GER
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Nov.: CT/PAI
Nº 5. Estudio técnico de las propuestas de mejora de los procesos y planificación de su implantación y ejecución de acuerdo con la coordinación y análisis de viabilidad y sostenibilidad que realice el Gerente. |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/GER
|  | Planificación | CRONOGRAMA Mayo: GER/EP
|  | Ejecución | CRONOGRAMA Junio: GER/EP
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Julio: PAI/GER/EP/CT
Nº 6. Realización del estudio técnico e informe de nivel de aplicación de las propuestas de modificación y sugerencias de mejora del sistema de gestión de la calidad realizadas por los Equipos de Procesos y que ha aprobado el Comité de Calidad. |  | Estudio | bar: CRONOGRAMA Abril
|  | Aplicación | CRONOGRAMA Mayo: SIGC-SUA
|  | Informe | CRONOGRAMA Julio: CT/CC; CRONOGRAMA Nov.: CT/CC; CRONOGRAMA Ene.: CT/CC
Nº 7. Revisión del sistema de encuestas u otros medios de análisis de la percepción de la satisfacción de los grupos de interés. Objetivo mejorar los indicadores de representatividad. Impulsar el desarrollo de encuestas directas tras la prestación de ser |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
|  | Revisión | CRONOGRAMA Mayo: CT/EP/RC/GER
|  | Ejecución | CRONOGRAMA Mayo: EP/CT
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Junio: PAI/CT/EP
|  |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr.
CRONOGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO DEL CICLO DE GESTIÓN SIGC-SUA. 2012
ÁMBITOS DE ACTUACIONES |  | FASES | Abril: CRONOGRAMA
|  |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr.
Propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad/Consejo de Dirección.
Nº 8. Realización del estudio técnico y propuesta para la plena integración en el SIGC-SUA de los sistemas de gestión de la calidad certificados de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas y de la Oficina d | OTRI | Estudio | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
Propuesta | bar: CRONOGRAMA Junio
|  | Aprobación | CRONOGRAMA Julio: GER
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Sept.: PAI
| Biblioteca; Deportes | Estudio | CRONOGRAMA Julio: CT/EP
Propuesta | bar: CRONOGRAMA Oct.
|  | Aprobación | CRONOGRAMA Nov.: GER/ CD
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: PAI
Nº 9. Sistema de Cartas de Servicios/SIGC-SUA. Incorporación de las propuestas de revisión de compromisos de calidad en el expediente de aprobación de las Cartas de Servicio. Revisión de la normativa de la Universidad de Jaén sobre Cartas de Servicios a efectos de potenciar la máxima integración en el sistema de gestión de la calidad. | Integración compromisos de calidad en SIGC-SUA | Revisión | CRONOGRAMA Abril: CT/EP
|  | Integración | CRONOGRAMA Junio: CT/EP
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: EP/CT
| Revisión Normativa | Estudio | CRONOGRAMA Junio: RC/CT
Propuesta | bar: CRONOGRAMA Julio
Aprobación | bar: CRONOGRAMA Julio; CRONOGRAMA Nov.
| Revisión y aprobación Cartas de Servicios | Estudio | CRONOGRAMA Junio: RC/CT/EP
Propuesta | bar: CRONOGRAMA Julio
|  | Desarrollo | CRONOGRAMA Sept.: CG/RC/CT/EP; CRONOGRAMA Febr.: ….
Nº 10. Desarrollo del proyecto de certificación de la Gestión de la Accesibilidad Universal y Plan de formación y capacitación en accesibilidad. |  | Planificación Desarrollo | CRONOGRAMA Abril: Proyecto Específico…..
Nº 11. Valoración de la realización de un estudio para la revisión de la normativa actual de quejas y sugerencias a efectos de implantar un sistema de seguimiento integrado en el SIGC-SUA. |  | Estudio | CRONOGRAMA Abril: RC/GE/ET.QSF
|  | Aprobación | CRONOGRAMA Sept.: CD/CG
|  | Implantación | CRONOGRAMA Oct.: SIGC-SUA
|  | Seguimiento | CRONOGRAMA Dic.: SIGC-SUA…
|  |  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr.

## OBJETIVOS
CRONOGRAMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD 2012.
OBJETIVO Nº 1/2012
Denominación: Desarrollo de la herramienta de gestión para el SIGC-SUA.
Descripción: Consolidar las aplicaciones sobre gestión de procesos e indicadores que incluye la herramienta de gestión para el SIGC-SUA. Asimismo, ampliar las funcionalidades que ofrece esta herramienta para la gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, gestión documental y comunicación interna.
Alcance programado: Operatividad de la herramienta de gestión para el 100% de las funcionalidades descritas.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema).
ACTIVIDADES/METAS |  | CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planificación/ Aprobación. |  | Abril 3: CT/CC
Planificación/ Proveedor. | bar: Abril 4
Estudio revisión de indicadores procesos. |  | Abril 3: …; Mayo 1: CT/EP/PV; Junio 1: ...
Carga de indicadores en la herramienta. |  | Mayo 1: CT/PV; Junio 1: ...
Operatividad. | bar: Junio 1 to Junio 2
Estudio nuevas funcionalidades. |  | Mayo 1: CT/PV
Desarrollo de la funcionalidad de No conformidades. | bar: Junio 1 to Junio 3
Taller. | bar: Junio 4
Operatividad. | bar: Julio 1
Desarrollo de la funcionalidad gestión documental y comunicación interna. | bar: Sept 1 to Oct 4
Comunicación alos Equipos de Procesos. | bar: Nov 1
Operatividad. |  | Nov 2: CT….
Desarrollo de la funcionalidad cartas de servicios. |  | Oct 1: CT/PV; Nov 1: ...
Taller. | bar: Nov 4
Operatividad. | bar: Dic 1 to Dic 4
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
CC | Comité de Calidad | bar: 3
EP | Equipos de Procesos | bar: 3
PV | Proveedor herramienta | bar: 3
OBJETIVO Nº 2/2012
Denominación: Optimización del sistema de información institucional para el suministro de datos e información estadística.
Descripción: Realizar un estudio técnico para la revisión de los procesos del SIGC-SUA que intervienen en el sistema de información institucional. Establecer e implantar los protocolos y metodologías necesarios para optimizar el sistema de información institucional para el suministro de datos e información estadística.
Alcance programado: Revisión del proceso en el Manual de Procesos y aplicación de protocolos y metodologías para la optimización del sistema de información institucional.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema).
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estudio de revisión de los procesos PC 06.28 y PC 06.27. |  | Mayo 1: CT/EP
Elaborar protocolos y metodologías. |  | Mayo 1: CT/EP
Aprobación revisión de procesos. | bar: Mayo 4
Aprobar protocolos y metodologías. |  | Junio 1: GE; Junio 2: RC; Junio 3: CD; Junio 4: CG
Comunicación y difusión. |  | Julio 1: CT/EP
Aplicación y gestión. |  | Sept 1: ….; Oct 1: CONTINUADO; Nov 1: ….
Seguimiento. |  | Sept 1: ….; Oct 1: CONTINUADO; Nov 1: ….
Elaboración de Informe de resultados. |  | Enr.2013 1: CT/EP
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica | bar: 3
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
RC | Vicerrector Responsable de Calidad | bar: 3
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
CG | Consejo de Gobierno | bar: 3
OBJETIVO Nº 3/2012
Denominación: Estudio técnico e incorporación al SIGC-SUA de las propuestas de modificación de la documentación de los procesos claves del sistema, de las instrucciones técnicas y de los formatos.
Descripción: 1. Realizar el estudio técnico para la incorporación al SIGC-SUA de aquellas modificaciones en la documentación de los procesos, instrucciones técnicas y formatos que los Equipos de Procesos han propuesto. 2. Someter a propuesta la incorporación en el Manual de Procesos de las modificaciones correspondientes.
Alcance programado: 1. 100% de las propuestas sometidas al estudio técnico. 2. 100% de las propuestas con valoración técnica aprobadas por el Gerente se incorporan al Manual de Procesos del SIGC-SUA.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema).
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
INDICADORES. Planificación y estudio previo. | bar: Abril 3 to Abril 4
Estudio revisión de indicadores. |  | Mayo 1: CT/EP; Junio 1: …
Aprobación y comunicación. | bar: Junio 3
Incorporación en documentación. | bar: Junio 4
PROCESOS. Planificación y estudio previo. | bar: Abril 3 to Abril 4
Estudio revisión de procesos. |  | Mayo 1: CT/EP; Junio 1: CT/EP
Aprobación y comunicación. | bar: Junio 4
Incorporación en documentación. | bar: Julio 1 to Julio 4
FORMATOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS. Planificación y estudio previo. | bar: Mayo 1 to Mayo 4
Estudio de formatos e Instrucciones. |  | Junio 1: CT/EP; Julio 1: CT/EP; Sept 1: CT/EP
Aprobación y comunicación. | bar: Julio 1 to Oct 2
Incorporación en documentación. | bar: Julio 3 to Oct 4
Seguimiento. (Todos los ámbitos) |  | Dic 1: PAI
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica | bar: 3
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
PAI | Plan de Auditoría Interna | 3: PAI
OBJETIVO Nº 4/2012
Denominación: Elaboración de un Plan de Comunicación del SIGC-SUA.
Descripción: Elaborar un Plan de Comunicación que permita acercar el SIGC-SUA a todos los miembros de la Comunidad Universitaria y otros grupos de interés que, a su vez, incida en la mejora de la gestión operativa de dicho sistema a todos los niveles.
Alcance programado: Se iniciarán, al menos, el 50% de las acciones contempladas en el Plan de Comunicación.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema y responsabilidades).
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Constitución de un equipo de trabajo. | bar: Abril 3 to Abril 4
Realizar el estudio de necesidades de comunicación del SIGC-SUA. |  | Mayo 1: ET. PC
Elaborar Plan de Comunicación del SIGC-SUA. |  | Junio 1: ET. PC; Julio 1: ET. PC; Sept 1: ET. PC
Aprobación del Plan de Comunicación del SIGC-SUA. |  | Oct 1: RC/CD
Iniciar la ejecución del Plan. |  | Nov 1: SIGC-SUA; Dic 1: SIGC-SUA; Enr.2013 1: SIGC-SUA…
Seguimiento. |  | Dic 1: ET. PC; Enr.2013 1: ET.PC
Elaboración de Informe de resultados. |  | Enr.2013 3: ET.PC
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Leyenda
RC | Vicerrector Responsable de Calidad | bar: 3
ET.PC | Equipo de trabajo Plan de Comunicación | 3: ET.PC
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
SIGC-SUA | Todas responsabilidades y Procesos | 3: SIGC-SUA
OBJETIVO Nº 5/2012
Denominación: Elaboración de un Plan de Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA.
Descripción: 1. Realizar un estudio que identifique los recursos para la gestión de conocimiento formalizado (documentos, registros y procedimientos) necesarios para la gestión de los procesos y del sistema de gestión de la calidad. 2. Aplicar los mecanismos necesarios para la seguridad del almacenamiento, recuperación, tratamiento o disponibilidad de los datos e información de gestión de los procesos y del sistema de gestión de la calidad.
Alcance programado: 100% de procesos del SIGC-SUA que han aplicado los mecanismos definidos en el Plan de Gestión de la Seguridad Documental.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema y responsabilidades).
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Constitución de un equipo de trabajo. | bar: Abril 3 to Abril 4
Realizar el estudio de los recursos para la gestión de conocimiento formalizado. |  | Mayo 1: ET. PGSD; Junio 1: ET. PGSD
Elaborar el Plan de Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA. |  | Julio 1: ET. PGSD; Sept 1: ET. PGSD
Aprobación del Plan de Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA. |  | Oct 1: RC/CD
Iniciar la ejecución del Plan |  | Nov 1: SIGC-SUA; Dic 1: SIGC-SUA; Enr.2013 1: SIGC-SUA…
Seguimiento. |  | Dic 1: ET. PGSD; Enr.2013 1: ET. PGSD
Elaboración de Informe de resultados. |  | Enr.2013 3: ET. PGSD
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | Enr.2013
Leyenda
RC | Vicerrector Responsable de Calidad | bar: 3
ET.PGSD | Equipo de trabajo Plan de gestión de la Seguridad Documental | 3: ET.PC
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
SIGC-SUA | Todas responsabilidades y Procesos | 3: SIGC-SUA

## PRO-DIR-REC
CRONOGRAMA DE PROPUESTAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD Y DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN. 2012.
ACTUACIÓN Nº 1/2012
Denominación: Planificar el ciclo de gestión, seguimiento y revisión del SIGC-SUA entre los meses de abril-enero.
Descripción: Realizar las actuaciones de gestión, seguimiento y revisión del SIGC-SUA en la secuencia descrita en el cronograma.
Alcance programado: Posibilitar la Revisión y Mejora del SIGC-SUA por el Consejo de Dirección en el mes de Febrero.
Responsabilidades: SIGC-SUA (todos los procesos del sistema).
ACTIVIDADES/METAS |  | CRONOGRAMA
|  | Abril |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dic. |  |  |  | Enr.2013 |  |  |  | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Elaboración de la Planificación. | bar: Abril 3 to Abril 4
Aprobación de la Planificación. | bar: Abril 4
Desarrollo de la planificación. |  | Mayo 1: SIGC-SUA; Junio 1: SIGC-SUA; Julio 1: SIGC-SUA; Sept. 1: SIGC-SUA; Oct. 1: SIGC-SUA; Nov. 1: SIGC-SUA; Dic. 1: SIGC-SUA; Enr.2013 1: SIGC-SUA
Programa de Auditoría Interna de Seguimiento. |  | Mayo 1: PAIS; Junio 1: PAIS; Julio 1: PAIS; Sept. 1: PAIS; Oct. 1: PAIS; Nov. 1: PAIS
Programa de Auditoría Interna Anual. |  | Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Seguimiento de la Planificación. | bar: Julio 3; Nov. 3
Elaboración del Informe de seguimiento de procesos. |  | Junio 1: PV; Dic. 1: EP…; Enr.2013 1: EP
Elaboración del informe agrupado. | bar: Enr.2013 2 to Enr.2013 4
Aprobación y Revisión. | bar: Feb.2013 1
Revisión y Mejora del Sistema. | bar: Feb.2013 3
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
CC | Comité de Calidad | bar: 3
SIGC-SUA | Todas responsabilidades y Procesos | 3: SIGC-SUA
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
ACTUACIÓN Nº 2/2012
Denominación: Integración en el Manual de Procesos del SIGC-SUA de los resultados de identificación de necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Descripción: Integración como anexo de la documentación de los procesos las fichas de necesidades, expectativas y atributos de calidad de los servicios del alcance del SIGC-SUA.
Alcance programado: Todos los procesos claves del SIGC-SUA
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Gerencia.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Revisión de las propuestas |  | Abril 3: CT; Mayo 1: CT/EP
Elaboración de los Anexos. | bar: Junio 1 to Junio 4
Aprobación de los Anexos. | bar: Julio 1
Gestión documental. | bar: Julio 2
Comunicación y difusión | bar: Julio 3
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; CT 1: Sept.; CT 1: Oct.; CT 1: Nov.; CT 1: Dic.; CT 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
ACTUACIÓN Nº 3/2012
Denominación: Integración en el Manual de Procesos del SIGC-SUA de los procedimientos “telematizados” identificados.
Descripción: Integración en la documentación de los procesos de los procedimientos telematizados soportados en la plataforma "Everís" y aprobados en el Informe agrupado de seguimiento 2012.
Alcance programado: Todos los procesos claves con propuestas aprobadas.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Gerencia.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; CT 1: Sept.; CT 1: Oct.; CT 1: Nov.; CT 1: Dic.; CT 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Revisión de las propuestas. | bar: Abril 3 to Abril 4
Estudio de Integración en los flujogramas de los procesos. |  | Mayo 1: CT/EP/; Junio 1: CT/EP
Diseño y revisión de flujogramas. |  | Mayo 2: …; Junio 1: EP/CT…
Aprobación de los flujogramas. | bar: Julio 1
Gestión documental. | bar: Julio 2
Comunicación y difusión. | bar: Julio 3
Verificación y seguimiento. |  | Sept. 1: PAIS; Oct. 1: PAIS
Informe y propuesta de revisión (si procede). |  | Nov. 1: CT/EP
Actuaciones de revisión si procede. |  | Nov. 3: CT/EP
Seguimiento (objetivo auditoría). |  | Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; PAIA 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
ACTUACIÓN Nº 4/2012
Denominación: Impulso de la Administración Electrónica.
Descripción: Identificación e integración en la documentación de los procesos de nuevos procedimientos telematizados soportados en la plataforma "Everís" y los actuales procedimientos soportados sobre otras plataformas y aplicaciones informáticas con objeto de su plena integración en el SIGC-SUA.
Alcance programado: Todos los procesos claves con propuestas.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Proyecto e-administración. Gerencia.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; PAIA 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Identificación de propuestas "Everis" | bar: Abril 3 to Abril 4
Establecer criterios y metodología para nueva identificación. | bar: Mayo 1 to Mayo 2
Diseño de propuestas "Everís" |  | Mayo 1: …; Junio 1: P.e-adm; Julio 1: ...
Propuestas de procedimientos telematizados (otras plataformas: *). | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Estudio de Integración en los flujogramas de los procesos (*). |  | Junio 1: CT/EP
Diseño y revisión de flujogramas (*). |  | Julio 1: EP/CT; Sept. 1: EP/CT
Propuesta de nuevos diseños "Everís". | bar: Sept. 1 to Sept. 2
Estudio de Integración de nuevos diseños "Everís". |  | Sept. 3: …; Oct. 1: CT/EP
Diseño y revisión de flujogramas. |  | Oct. 3: EP/CT
Aprobación de los flujogramas. | bar: Nov. 1
Gestión documental/comunicación. | bar: Nov. 1
Verificación y seguimiento. |  | Nov. 2: PAIS
Informe y propuesta de revisión (si procede). |  | Dic. 1: CT/EP
Actuaciones de revisión si procede. |  | Dic. 3: CT/EP
Seguimiento (objetivo auditoría). |  | Enr.2013 1: PAIA
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
P.e-adm | Proyecto e-administración
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
ACTUACIÓN Nº 5/2012
Denominación: Implantación de mejoras de los procesos.
Descripción: Estudio técnico de las propuestas de mejora de los procesos y planificación de su implantación y ejecución de acuerdo con la coordinación y análisis de viabilidad y sostenibilidad que realice el Gerente.
Alcance programado: Todos los procesos claves con propuestas.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Gerencia.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Cuadro de propuestas de mejora. | bar: Abril 3 to Abril 4
Análisis de viabilidad. | bar: Mayo 1 to Mayo 2
Planificación de implantación. |  | Mayo 3: GE/EP
Implantación de las propuestas. | bar: Junio 1 to Nov. 4
Verificación y seguimiento. |  | Julio 1: PAIS; Sept. 1: PAIS; Oct. 1: PAIS; Nov. 1: PAIS; Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Informe de seguimiento procesos. | bar: Dic. 1 to Enr.2013 2
Elaboración del informe agrupado. | bar: Enr.2013 2 to Enr.2013 4
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
ACTUACIÓN Nº 6/2012
Denominación: Implantación de mejoras en el SIGC-SUA.
Descripción: Realización del estudio técnico e informe de nivel de aplicación de las propuestas de modificación y sugerencias de mejora del sistema de gestión de la calidad realizadas por los Equipos de Procesos y que ha aprobado el Comité de Calidad.
Alcance programado: SIGC-SUA.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de Procesos. Comité de Calidad.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Identificación y estudio. | bar: Abril 3 to Abril 4
Aplicación. |  | Mayo 1: SIGC-SUA; Junio 1: SIGC-SUA; Julio 1: SIGC-SUA; Sept. 1: SIGC-SUA; Oct. 1: SIGC-SUA; Nov. 1: SIGC-SUA; Dic. 1: SIGC-SUA
Informe de seguimiento. | bar: Julio 2; Nov. 2; Enr.2013 2 to Enr.2013 4
Valoración. | bar: Julio 3; Nov. 3; Feb.2013 1
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; CC 1: Sept.; CC 1: Oct.; CC 1: Nov.; CC 1: Dic.; CC 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
SIGC-SUA | Todas responsabilidades y Procesos | 3: SIGC-SUA
CC | Comité de Calidad | bar: 3
ACTUACIÓN Nº 7/2012
Denominación: Revisión del sistema de análisis de la percepción de los grupos de interés.
Descripción: Revisión del sistema de encuestas y otros medios de análisis de la percepción de la satisfacción de los grupos de interés. Objetivo mejorar los indicadores de representatividad. Impulsar el desarrollo de encuestas directas tras la prestación de servicios.
Alcance programado: Todos los procesos claves.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsable de Calidad. Gerencia.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; CC 1: Sept.; CC 1: Oct.; CC 1: Nov.; CC 1: Dic.; CC 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Estudio del cuadro de encuestas. | bar: Abril 3 to Mayo 2
Estudio de resultados y revisión. |  | Mayo 3: CT/EP
Revisión de las encuestas generales. |  | Junio 1: EP/CT; Julio 1: EP/CT
Planificación de realización. |  | Julio 3: CT/EP
Aprobación encuestas generales. | bar: Sept. 1
Realización de encuestas generales. | bar: Oct. 3 to Dic. 2
Informes de resultados. | bar: Dic. 1 to Dic. 4
Revisión y Planificación encuestas post-servicios |  | Mayo 3: CT/EP
Aprobación encuestas post-servicio. | bar: Junio 1
Realización encuestas post-servicios (activadas). |  | Mayo 1: EP/CT; Junio 1: EP/CT; Julio 1: EP/CT; Sept. 1: EP/CT; Oct. 1: EP/CT; Nov. 1: EP/CT; Dic. 1: EP/CT
Realización encuestas post-servicios (activación 2012). |  | Junio 1: EP/CT; Julio 1: EP/CT; Sept. 1: EP/CT; Oct. 1: EP/CT; Nov. 1: EP/CT; Dic. 1: EP/CT
Estudio de nuevos métodos. |  | Junio 1: EP/CT; Julio 1: EP/CT
Realización de nuevos métodos. |  | Oct. 1: EP/CT; Nov. 1: EP/CT
Seguimiento de ejecución. |  | Junio 1: PAIS; Julio 1: PAIS; Sept. 1: PAIS; Oct. 1: PAIS; Nov. 1: PAIS; Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Seguimiento de resultados. |  | Junio 1: EP/CT; Julio 1: EP/CT; Sept. 1: EP/CT; Oct. 1: EP/CT; Nov. 1: EP/CT; Dic. 1: EP/CT; Enr.2013 1: EP/CT
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; EP/CT 1: Junio; EP/CT 1: Julio; EP/CT 1: Sept.; EP/CT 1: Oct.; EP/CT 1: Nov.; EP/CT 1: Dic.; EP/CT 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso
RC | Vicerrector Responsable de Calidad | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
Nº 8/2012
Denominación: Integración en el SIGC-SUA de sistemas propios de gestión de la calidad.
Descripción: Realización del estudio técnico y propuesta para la plena integración en el SIGC-SUA de los sistemas de gestión de la calidad certificados de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas y de la Oficina de Transferencias de Resultados de Investigación.
Alcance programado: Todos los procesos claves afectados.
Responsabilidades: Coordinación Técnica. Equipos de procesos. Responsable de Calidad. Gerencia. Biblioteca. Servicios de Deportes. Servicio de Gestión de la Investigación.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; EP/CT 1: Junio; EP/CT 1: Julio; EP/CT 1: Sept.; EP/CT 1: Oct.; EP/CT 1: Nov.; EP/CT 1: Dic.; EP/CT 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Estudio OTRI. |  | Abril 3: …; Mayo 1: CT/EP
Diseño de integración OTRI. |  | Junio 1: EP/CT
Propuesta OTRI. | bar: Junio 4
Aprobación integración OTRI. | bar: Julio 1
Gestión documental. | bar: Julio 2
Comunicación y difusión. |  | Julio 3: CT/EP
Seguimiento. |  | Sept. 1: PAIS; Oct. 1: PAIS; Nov. 1: PAIS; Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Estudio Biblioteca y Deportes (*) |  | Julio 1: CT/EP
Diseño de integración (*) . |  | Sept. 1: ET/CT; Oct. 1: ET/CT
Propuesta (*). | bar: Oct. 4
Aprobación integración (*). | bar: Nov. 1
Revisión Manual de calidad. | bar: Nov. 2
Aprobación Manual de Calidad | bar: Nov. 3
Gestión documental. | bar: Nov. 4
Comunicación y difusión. |  | Nov. 3: CT/EP
Seguimiento. |  | Dic. 1: PAIA; Enr.2013 1: PAIA
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; PAIA 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso
GE | Gerencia | bar: 3
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
PAIS | Plan de auditoría Interna de Seguimiento | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
ACTUACIÓN Nº 9/2012
Denominación: Sistema de Cartas de Servicios/SIGC-SUA.
Descripción: Incorporación de las propuestas de revisión de compromisos de calidad en el expediente de aprobación de las Cartas de Servicio. Revisión de la normativa de la Universidad de Jaén sobre Cartas de Servicios a efectos de potenciar la máxima integración en el sistema de gestión de la calidad.
Alcance programado: Todos los procesos claves.
Responsabilidades: Todas las responsabilidades del SIGC-SUA. Consejo de Gobierno.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; PAIA 1: Dic.; PAIA 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Estudio y revisión de las propuestas de compromisos integrados. |  | Abril 3: …; Mayo 1: CT/EP; Junio 1: CT/EP
Autorización Integración SIGC-SUA. |  | Junio 3: RC/GE
Seguimiento y medición. |  | Dic. 1: EP/CT; Enr.2013 1: EP/CT
Informe sobre resultados y revisión normativa de las cartas de servicios. | bar: Junio 1 to Junio 2
Revisión normativa. | bar: Junio 3 to Julio 2
Estudio propuesta de revisión. | bar: Julio 3 to Julio 4
Aprobación de la normativa. | bar: Julio 4
Diseño estructura del proyecto de revisión del sistema cartas servicios. | bar: Junio 1 to Junio 2
Estudio y alegaciones Unidades. | bar: Junio 3 to Junio 4
Elaboración del Proyecto. |  | Julio 1: RC/CT
Aprobación del Proyecto. | bar: Julio 4
Ejecución del Proyecto. |  | Sept. 1: CT/EP; Oct. 1: CT/EP
Expediente nueva cartas de servicios. | bar: Nov. 1 to Nov. 2
Autorización expediente. | bar: Nov. 3
Aprobación revisión de las Cartas. | bar: Nov. 4
Publicación y difusión. |  | Dic. 1: CG/RC/CT/EP
Seguimiento. | bar: Feb.2013 1
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
CG | Consejo de Gobierno | bar: 3
RC | Vicerrector responsable de calidad | 3: SIGC-SUA
Nº 10/2012
Denominación: Sistema de gestión de la Accesibilidad Universal.
Descripción: Desarrollo del proyecto de certificación de la Gestión de la Accesibilidad Universal y Plan de formación y capacitación en accesibilidad.
Alcance programado: Todos los procesos claves.
Responsabilidades: Todas las responsabilidades del SIGC-SUA. Consejo de Gobierno.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Elaboración informe de situación. |  | Abril 3: …; Mayo 1: CT/RC
Reunión Comité de Accesibilidad. |  | Junio 1: CAU
Continuidad del proyecto. |  | Junio 3: CAU; Julio 1: CAU; Sept. 1: CAU; Oct. 1: CAU; Nov. 1: CAU; Dic. 1: CAU; Enr.2013 1: CAU; Feb.2013 1: …
Planificación de cursos | bar: Abril 3 to Abril 4
Expediente de contratación. |  | Mayo 1: GE/CT/SC/SP
Desarrollo de los cursos. | bar: Mayo 1 to Feb.2013 1
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
CT | Coordinación Técnica
RC | Vicerrector responsable de calidad
CAU | Comité de Accesibilidad Universal | bar: 3
GE | Gerencia | bar: 3
SC | Servicio de Contratación | 3: SIGC-SUA
SP | Servicio de Personal | 3: SIGC-SUA
ACTUACIÓN Nº 11/2012
Denominación: Sistema de quejas/sugerencias/felicitaciones/SIGC-SUA.
Descripción: Valoración de la realización de un estudio para la revisión de la normativa actual de quejas y sugerencias a efectos de implantar un sistema de seguimiento integrado en el SIGC-SUA. .
Alcance programado: Todos los procesos claves.
Responsabilidades: Todas las responsabilidades del SIGC-SUA. Consejo de Gobierno.
ACTIVIDADES/METAS |  | 3: CRONOGRAMA
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept.; 1: Oct.; 1: Nov.; 1: Dic.; 1: Enr.2013 | Feb.2013
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Constitución del Equipo de trabajo. |  | Abril 3: RC/GE
Informe de revisión normativa. |  | Mayo 1: ET.QSF
Valoración del Informe. | bar: Junio 1
Diseño del sistema y propuesta normativa. |  | Junio 2: …; Julio 1: ET.QSF; Sept. 1: …
Aprobación del sistema. | bar: Sept. 4
Aprobación de la normativa. | bar: Oct. 1 to Oct. 2
Implantación del sistema. |  | Oct. 3: …; Nov. 1: SIGC-SUA
Seguimiento de ejecución. |  | Dic. 1: PAIA
Seguimiento de resultados. |  | Dic. 1: EP/CT; Enr.2013 1: EP/CT
Semana |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Sept; 1: Oct; 1: Nov; EP/CT 1: Dic; EP/CT 1: Enr.2013 | Feb.2013
Leyenda
RC | Vicerrector responsable de calidad
GE | Gerencia | bar: 3
ET.QSF | Equipo de trabajo Quejas/sugerencias/felicitaciones | bar: 3
CD | Consejo de Dirección | bar: 3
CG | Consejo de Gobierno | bar: 3
SIGC-SUA | Todas responsabilidades y Procesos | 3: SIGC-SUA
PAIA | Plan de auditoría Interna Anual | 3: SIGC-SUA
CT | Coordinación Técnica
EP | Equipos de Proceso

## Planificación curso
PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (SGAU-UJA)
FECHA LÍMITE: MARZO 2013.
CURSO | DESTINATARIOS / CARÁCTER | EDICIONES | ALUMNOS | CRONOGRAMA 2012-2013 | [9 empty] | SEGUIMIENTO
|  |  |  | Mayo | Junio | Julio | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Febr. | Mar. | Nº edic. | Nº asisten. | Encuesta
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES. | Comunidad Universitaria. Voluntario | 10 (*2 horas) | 30*10= 300 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Mayo to CRONOGRAMA 2012-2013 Mar.
CURSO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ENTORNOS ACCESIBLES Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. | PAS seleccionado. | 2 (*14 horas) | 25*2= 50 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Junio to CRONOGRAMA 2012-2013 Julio
CURSO DE RELACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | PAS seleccionado. Abierto PDI | 4 (*7 horas) | 25*4= 100 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Julio to CRONOGRAMA 2012-2013 Oct.
CURSO DE ACCESIBILIDAD DE PÁGINAS WEB (GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN). | PAS seleccionado. | 1 (*14 horas) | 25 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Junio
FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA ACCESIBLE. | PAS seleccionado. Abierto PDI | 2 (*8 horas) | 25*2= 50 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Sept.; CRONOGRAMA 2012-2013 Nov.
FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES: INFRAESTRUCTURAS Y AYUDAS TÉCNICAS. | PAS seleccionado. | 1 (*14 horas) | 25 | bar: CRONOGRAMA 2012-2013 Dic.

## Fcurso
1) CURSO DE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Destinatarios: | Miembros de la Comunidad Universitaria.
Justificación: | Sensibilización e implicación en el desarrollo de la accesibilidad universal de la Universidad de Jaén.
Carácter: | Abierto y voluntario. Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios destinados en las Unidades que se determinen.
Objetivos: | § Sensibilizar y conocer los objetivos de accesibilidad universal de la Universidad de Jaén.
§ Divulgar y conocer el Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal de la UJA (SGAU-UJA).
§ Promover la implicación y participación en los objetivos del SGAU-UJA.
Contenido: | § Desarrollo del Proyecto de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén: Concepto básicos, objetivos y actuaciones.
§ Estructura del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal de la UJA.
§ Responsabilidades y participación en el SGAU-UJA.
Metodología: | § Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo en Intranet-UJA.
Personal docente: | § Formación interna.
§ Técnicos y responsables en el SGAU-UJA.
Duración: | Horas lectivas: 2
Nº. de asistentes: | 30 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de solicitudes. Se planifica inicialmente 10 ediciones en la fase inicial de implantación y certificación del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente según normas internas (60 euros por hora formativa).
§ Elaboración de material (no imputable).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 1.200 euros (sin IVA).
2) CURSO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ENTORNOS ACCESIBLES Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD.
Destinatarios: | Personal de Administración y Servicios (PAS) con participación directa en los procesos y prestación de servicios cuyo alcance se especifica en el SGAU-UJA.
Justificación: | Conocimiento especializado en las Normas UNE 170001 necesarias para la implantación y desarrollo del SGAU-UJA.
Carácter: | Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios destinados en las Unidades que se determinen.
Objetivos: | § Conocer las características que debe reunir un entorno para asegurar el uso y disfrute de bienes y servicios a todas las personas
§ Conocer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la accesibilidad universal.
§ Capacitarse para participar y gestionar un sistema de gestión de la accesibilidad universal.
Contenido: | § El concepto de Accesibilidad Universal.
§ Norma 170001-1:2007 sobre Accesibilidad Universal. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno- Requisitos DALCO en un entorno construido: Deambulación, Aprehensión, Localización, Comunicación.
§ Requisitos de un sistema de gestión de accesibilidad universal. Análisis e interpretación.
§ Los recursos humanos en un sistema de gestión de la accesibilidad. Directrices generales para la relación con personas con discapacidad.
§ Otras normas de accesibilidad.
§ Casos prácticos.
Metodología: | § Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo: Norma UNE 170001-1:2007. Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno; La Norma UNE 170001-2:2007. Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad
§ Supuesto prácticos.
Personal docente: | § Formación externa en modalidad In-Company.
§ Selección entre entidades y empresas con alianzas y colaboración con la Universidad de Jaén y nivel de especialización y experiencia en Accesibilidad Universal contrastada.
Duración: | Horas lectivas: 14
Nº. de asistentes: | 25 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de los participantes identificados. Se planifica inicialmente 2 ediciones en la fase inicial de implantación y certificación del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente (costes totales incluidos) 3.520 euros por edición.
§ Elaboración de material y documentación (incluidos).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 7.040 euros (sin IVA).
3) CURSO DE RELACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Destinatarios: | Personal de Administración y Servicios (PAS) con funciones directas de atención e interacción con personas con necesidades especiales. Profesores y responsables de titulaciones con alumnos que requieran adaptaciones curriculares.
Justificación: | Atender eficazmente a las personas que demanden una atención especializada y facilitar a los profesores el apoyo técnico de conocimientos para el desarrollo adecuado del proceso formación/docencia con estudiantes con discapacidad.
Carácter: | Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios con participación directa en los procesos de atención a personas con discapacidad, según se determine.
Abierto para el PDI invitado o que lo solicite.
Objetivos: | § Conocer las normas básicas para relacionarse con personas con cualquier tipo de discapacidad, Incluidos los protocolos establecidos por la Universidad de Jaén.
§ Analizar posibles situaciones relacionadas con distintas discapacidades.
§ Adquirir habilidades para relacionarse en cualquier situación con las personas que presenten algún tipo de discapacidad.
Contenido: | § La responsabilidad social y la accesibilidad
§ Qué significa un entorno accesible: Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno: Normas de la familia UNE 170001.
§ Conceptos clave de la O.M.S. sobre discapacidad.
§ Principios elementales en la relación con personas con discapacidad. Relacionarse adecuadamente con personas: Ciegas o con limitación visual severa. Que caminan despacio y/o que utilizan muletas. Que utilizan silla de ruedas. Con discapacidad para oír. Con discapacidad para hablar. Con limitaciones de comprensión. Con alteraciones del comportamiento. Con otras discapacidades.
§ Reglas generales de relación.
§ Casos prácticos.
Metodología: | § Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo.
§ Supuestos prácticos.
Personal docente: | § Formación externa en modalidad In-Company.
§ Selección entre entidades y empresas con alianzas y colaboración previa con la Universidad de Jaén y nivel de especialización y experiencia en Accesibilidad Universal contrastada.
Duración: | Horas lectivas: 7
Nº. de asistentes: | 25 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de los participantes identificados. Se planifica inicialmente 4 ediciones en la fase de desarrollo del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente (costes totales incluidos) 1.760 euros por edición.
§ Elaboración de material y documentación (incluidos).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 7.040 euros (sin IVA).
4) CURSO DE ACCESIBILIDAD DE PÁGINAS WEB (GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN).
Destinatarios: | Personal de Administración y Servicios (PAS) con funciones de gestión, desarrollo y diseño de sitios web accesibles y personas con responsabilidad en proyectos en internet.
Requisitos previos: conocimientos y experiencia en diseño y desarrollo web.
Justificación: | Conocimientos especializados para garantizar la implantación y la gestión de la accesibilidad de las páginas Web de la Universidad.
Carácter: | Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios con funciones de responsabilidad directa en gestión, desarrollo y diseño de páginas web.
Objetivos: | § Comprender los criterios de accesibilidad para contenidos en la web y los principios del diseño para todos.
§ Capacitarse para emprender un proyecto de implantación de la norma UNE 139803 Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.
Contenido: | § Introducción a la accesibilidad.
- Accesibilidad: qué es, a quién afecta, ventajas. Marco legislativo actual.
- W3C y WAI. WCAG 1.0 y WCAG 2.0.
- Norma UNE 139803 de accesibilidad para contenidos en la web.
§ Requisitos de accesibilidad de contenidos web. Norma UNE 139803.
- Principios generales. Presentación. Estructura. Contenido. Navegación.
- Scripts, objetos de programación y multimedia.
- Situaciones excepcionales.
§ Correspondencia entre requisitos de la norma UNE 139803 y pautas WCAG.
§ Utilización de herramientas de revisión y recursos.
- Herramientas automáticas (HTML/CSS Validator, Taw, Hera...). Navegadores. Revisiones manuales.
§ Implantación de un Sistema de Gestión de la Accesibilidad.
- Gestión de recursos.
- Elaboración del sitio web.
- Gestión de proveedores.
- Tratamiento de las reclamaciones de los usuarios. Satisfacción de los usuarios.
- Tratamiento de No-Conformidades. Auditorías internas
§ Casos prácticos.
- Aplicación de los requisitos de accesibilidad.
- Visualización de webs accesibles; buenas prácticas.
Metodología: | § Curso práctico desarrollado en aulas con equipamiento informático.
§ Documentos: Norma UNE-EN 139803:2004 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.
Personal docente: | § Formación externa en modalidad In-Company.
§ Selección entre entidades y empresas con alianzas y colaboración previa con la Universidad de Jaén y nivel de especialización y experiencia en Accesibilidad e infoaccesibilidad contrastada.
Duración: | Horas lectivas: 14
Nº. de asistentes: | 25 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de los participantes identificados. Se planifica inicialmente 1 edición en la fase inicial de implantación y certificación del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente (costes totales incluidos) 3.520 euros por edición.
§ Elaboración de material y documentación (incluidos).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 3.520 euros (sin IVA).
5) FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA ACCESIBLE.
Destinatarios: | Personal de Administración y Servicios (PAS) con responsabilidades y funciones directas en el ámbito de la información y comunicación.
Personal Docente e Investigador (PDI).
Justificación: | Conocimientos en información y comunicación accesible y accesibilidad de los contenidos de las páginas web utilizadas en los procesos de formación/docente.
Carácter: | Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios con funciones de responsabilidad directa en gestión, desarrollo y diseño de páginas web.
Abierto para el PDI.
Objetivos: | § Comprender los criterios de accesibilidad en la comunicación gráfica y en los contenidos en la web y los principios del diseño para todos.
§ Conocer los parámetros a cumplir para mantener y adquirir información gráfica accesible.
§ Capacitar para la creación de documentos e información accesible.
§ Capacitar sobre creación, gestión y mantenimiento de contenidos web accesibles.
Contenido: | § Accesibilidad y Diseño para Todos.
§ Tipos de discapacidades.
§ Recursos utilizados por personas con discapacidad.
§ Cómo preparar documentación accesible en función del medio al que se destina.
§ Análisis de las tipologías de letra y dimensiones de las mismas para una correcta lectura, siguiendo los criterios DALCO.
§ Creación y mantenimiento de documentos accesibles para su publicación en Internet, siguiendo los criterios del Diseño para Todos.
§ Creación y mantenimiento de documentos PDF accesibles.
§ Ejercicios prácticos.
Metodología: | § Explicación presencial con PowerPoint y manual de apoyo
§ Curso práctico desarrollado en aulas con equipamiento informático.
Personal docente: | § Formación externa en modalidad In-Company.
§ Aplicación práctica por Técnicos Universidad de Jaén.
§ Selección entre entidades y empresas con alianzas y colaboración previa con la Universidad de Jaén y nivel de especialización y experiencia en Accesibilidad e infoaccesibilidad contrastada.
Duración: | Horas lectivas: 8
Nº. de asistentes: | 25 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de los participantes identificados. Se planifica inicialmente 2 ediciones en la fase de implantación y desarrollo del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente (costes totales incluidos) 1.800 euros por edición.
§ Elaboración de material y documentación (incluidos).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 3.600,00 euros (sin IVA).
6) FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES: INFRAESTRUCTURAS Y AYUDAS TÉCNICAS.
Destinatarios: | Personal de Administración y Servicios (PAS) con responsabilidades y funciones directas en el ámbito de la Unidad Técnica y del Servicio de Prevención.
Justificación: | Conocimientos especializados en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de los entornos (infraestructuras y recursos técnicos).
Carácter: | Obligatorio para el Personal de Administración y Servicios destinados en las Unidades que se determinen.
Objetivos: | § Comprender los criterios y requisitos de la Norma UNE 170001-1, 2: para la gestión de los recursos de recursos técnicos y materiales: infraestructuras y ayudas técnicas.
§ Desarrollar conocimientos especializados técnicos sobre entorno accesible y diseño para todos.
§ Capacitarse para la aplicación de la accesibilidad universal en los proyectos de obras y reformas.
Contenido: | § Introducción al SGAU y sus responsabilidades.
§ Criterios de accesibilidad:
- en Vía Pública, en Edificación, en Comunicación general (señalética), en Transporte y movilidad.
§ Formación práctica, mediante la revisión de las últimas obras y proyectos desarrollados o en proceso de desarrollo.
Metodología: | § Explicación presencial con PowerPoint.
§ Análisis de supuestos prácticos.
Personal docente: | § Formación externa en modalidad In-Company.
§ Selección entre entidades y empresas con alianzas y colaboración previa con la Universidad de Jaén y nivel de especialización y experiencia en Accesibilidad Universal contrastada.
Duración: | Horas lectivas: 14
Nº. de asistentes: | 25 por edición.
Nº. de ediciones: | En función de los participantes identificados. Se planifica inicialmente 1 edición en la fase de implantación y certificación del SGAU-UJA.
Costes imputables: | § Personal docente (costes totales incluidos) 3.520 euros por edición.
§ Elaboración de material y documentación (incluidos).
§ Infraestructuras propias de la UJA (no imputable).
Presupuesto: | 3.520,00 euros (sin IVA).

## Fichas mejora
ACTUACIÓN Nº 5/2012. IMPLANTACIÓN DE MEJORAS DE LOS PROCESOS. FICHAS DE MEJORAS PROPUESTAS.
Código: | 01-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de los recursos.
Proceso: | PC 03. Gestión de Espacios.
Unidad/es: | Servicio de Deportes.
Descripción: | Estudio de la posible renovación de la superficie de juego del campo de fútbol-rugby de césped artificial.
Recursos: | Disponibilidad presupuestaria.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 02-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Integración de sistemas.
Proceso: | PC 03. Gestión de Espacios. PC11.13 Gestión de las Actividades físico deportivas.
Unidad/es: | Servicio de Deportes.
Descripción: | Integración del sistema de gestión de la calidad, certificado bajo la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, en el SIGC-SUA.
Recursos: | Internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Directriz del Consejo de Dirección. Acta de Revisión y Mejora 2012.
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | Julio de 2012 | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación de la actuación Nª 8. Ver Cronograma de propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.
Código: | 03-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de la gestión y documentación del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica.
Descripción: | Elaboración de un mapa de riesgos: identificación de puntos críticos y protocólos de actuación.
Recursos: | Internos y análisis de necesidad de asesoramiento técnico externo.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 04-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos. Desarrollo de la gestión del procesos/recursos para nuevas actividades.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica.
Descripción: | Estudio de ahorro energético mediante la optimización de usos de instalaciones.
Recursos: | Internos y disponibilidad económica para inversiones según resultado del estudio.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 05-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos informáticos para la gestión del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica. Otras actividades de la Unidad (Logística,Vigilancia,Préstamo de vehículo).
Descripción: | Diseño de una aplicación informática para gestionar una Agenda Electrónica para publicación de eventos / actividades, sincronizada con los datos de la(s) base(s) de datos del Servicio.
Recursos: | Internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 06-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos informáticos para la gestión del proceso.
Proceso: | PC 04.12. Gestión del Mantenimiento Correctivo.
Unidad/es: | Unidad Técnica. Otras actividades de la Unidad (Logística,Vigilancia).
Descripción: | Poner al menos 1 ordenador conectado a redes, con acceso para el personal de vigilancia, para mejorar la comunicación recíproca entre el personal de Vigilancia, y el personal de la Unidad Técnica y de la Universidad.
Recursos: | 1 ordenador + toma de red + cuenta de email
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 07-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Revisión del sistema de encuestas.
Proceso: | PC 04.13. Ejecución del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica.
Descripción: | Revision y automatización de la gestión las encuestas post servicios.
Recursos: | Internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Directriz del Consejo de Dirección. Acta de Revisión y Mejora 2012.
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | Mayo 2012. | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación de la actuación Nª 7. Ver Cronograma de propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.
Código: | 08-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de la documentación del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica.
Descripción: | Revisión de los formatos generados automáticamente desde la base de datos para la gestión del mantenimiento para incluir los requisitos relativos a la imagen institucional.
Recursos: | Internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Objetivo de Calidad Nº 3/2012 .
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | Mayo 2012. | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 09-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de la gestión del procesos/prestación servicios
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Modificación del procedimiento de revisión de los videoproyectores de las aulas docentes.
Recursos: | Internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC04.SINF.2011-01
Código: | 10-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de la gestión del procesos/prestación servicios.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Facilitar información sobre las alternativas de conexión a la Red inalámbrica.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC04.SINF.2012-01
Código: | 11-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: servicios/recursos.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Ampliación y mejora de la red inalámbrica. Se indica: origen de Instrucción superior.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 12-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: servicios/recursos.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Despliegue de los nuevos sistemas de telefonía fija y móvil. Se indica: origen de Instrucción superior.
Recursos: | Recursos internos, empresas externas.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 13-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: servicios/recursos.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS.
Recursos: | Recursos internos, empresas externas.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 14-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Revisión del desarrollo interno para el sistema de gestión de datos de telefonía y direccionamiento IP.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 15-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: servicios/recursos.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Finalizar la migración de la información del web al nuevo sistema gestor de contenidos web.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 16-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión interna del proceso y seguimiento/recursos para el proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Implantar Easyvista como nuevo sistema de gestión de peticiones e incidencias del Servicio de Informática. Y establecer unos criterios para los casos en los cuales hay que enviar la encuesta postservicio del Servicio de Informática.
Recursos: | Recursos internos y herramienta contratada.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 17-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión y recursos del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Optimización del servidor del sistema de acceso a edificios (llaves Dallas).
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 18-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: mejora y ampliación de servicios.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Migración y ampliación de funcionalidades del Campus Virtual.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Código: | 19-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: revisión del proceso.
Proceso: | PC 04. Gestión del Mantenimiento. Nuevo subproceso en PC04.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica. Afecta a otras Unidades con Responsabilidad Básica en el Proceso.
Descripción: | Gestión y ejecución de actuaciones relacionadas con el mantenimiento de las condiciones de seguridad definidas. Pueden ser varios las instalaciones y casos de “mantenimiento de las condiciones de seguridad”, como por ejemplo: - El aseguramiento del adecuado funcionamiento vitrinas de gases y cabinas de seguridad, de docencia e investigación. - El aseguramiento del correcto estado y funcionamiento de los detectores de gases de los edificios. - El aseguramiento del correcto estado y funcionamiento de las centrales de alarmas de los edificios. - El aseguramiento del correcto estado y funcionamiento de los sistemas de protección contra el fuego de los edificios. - Aseguramiento del trabajo con productos peligrosos: químicos, biológicos… tanto en docencia como en investigación. - Mantenimiento de las condiciones de seguridad de la instalación radiactiva de la UJA. - El mantenimiento y control de las condiciones ambientales y sanitarias del animalario. Se indica en origen: Obligación legislativa. Se indica en Objetivo: Recoger de manera diferenciada todas las actuaciones normativas realizadas en este sentido, que tanta trascendencia tiene en la seguridad de la comunidad universitaria.
Recursos: | Propios del PRL, con apoyo de otras unidades relacionadas.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos: |  |  | Se indica en previsión: Disponer de manera única y centralizada de un catálogo de programas de actuaciones relacionadas con la seguridad, así como asegurar la ejecución de las actividades exigidas por ley en tiempo y forma.
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | La mejora propuesta incide sobre el ámbito de la seguridad. Se propone que se realice un estudio comjunto por el Equipo de Proceso a efectos de concretar el alcance y su incidencia sobre la gestión de los procesos y sobre la necesidad de desarrollo documental de los procesos.
Código: | 20-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Modificación de la documentación del proceso.
Proceso: | PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente.
Descripción: | Modificación de la entrada del registro Bolsa de empleo PDI, en el subproceso PC 05.12.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Objetivo de Calidad Nº 3/2012 .
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos: |  |  | Se indica en previsión: Disponer de manera única y centralizada de un catálogo de programas de actuaciones relacionadas con la seguridad, así como asegurar la ejecución de las actividades exigidas por ley en tiempo y forma.
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 21-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Modificación de la documentación del proceso y ampliación de servicios.
Proceso: | PC 05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos.
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente.
Descripción: | Modificación del flujograma del subproceso PC 05.1.1. (Elaboración de certificado de docencia a petición del interesado).
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Objetivo de Calidad Nº 3/2012 .
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 22-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Modificación de la documentación del proceso y ampliación de servicios.
Proceso: | PC 05.23. Seguimiento Administrativo del Desarrollo Profesional .
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente.
Descripción: | Introducir en el proceso una acción consistente en la comunicación semestral a los responsables de los Servicios/Unidades de los gastos de formación.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Objetivo de Calidad Nº 3/2012 .
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Integrada en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 23-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión integrada del proceso.
Proceso: | PC 05.24. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente y Prevención de Riesgos Laborales.
Descripción: | Coordinación y comunicación entre los servicios de SPOD y PRL. (Información sobre las modificaciones en la plantilla de personal (nuevas incorporaciones, ceses, bajas, cambios de puesto, etc.).
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 24-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos para la gestión del proceso.
Proceso: | PC 06.11. Captación y disponibilidad de la información.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Descripción: | Establecer una base de datos de contactos (universidades, organismos públicos, empresas, …) conjunta para toda la UAOG.
Recursos: | Recursos internos. Reserva de un espacio en el servidor de la UJA.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 25-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Ampliación de actividades del proceso y ampliación de servicios.
Proceso: | PC 06.26. Gestión de Apoyo a Procesos Electorales.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Descripción: | Establecer un mecanismo de control o de alerta en los procesos electorales que detecte las bajas de electores tras la publicación de los censos definitivos en los diversos sectores. Este control se efectuaría el penúltimo día hábil anterior a la jornada electoral. Iniciativa interna con el Vº Bº del Secretario General para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 3.3 del Reglamento Electoral de la Universidad de Jaén.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 26-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión integrada del proceso y documentación del proceso.
Proceso: | PC 06.28. Suministro de datos e información estadística. Servicio de Planificación y Evaluación.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Descripción: | Se establece un plan de mejora con el siguiente alcance: 1. Asegurar la fiabilidad de los datos e información estadística mediante una instrucción técnica que establezca la metodología de ficheros para la recogida de información, verificación por los proveedores de datos y por los procesadores de la información. La referida instrucción se propondrá para su incorporación a la documentación del proceso. 2. Establecer la metodología de planificación para optimizar el control de los plazos de suministro de los datos e información estadística, especificada en una instrucción técnica que recoja los criterios para la determinación de prioridades y el registro de la referida planificación que se propondrán su incorporación a la documentación del proceso.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos: |  |  | Se indica: Se procederá al estudio de la planificación y análisis de la demandas de datos e información estadística, con el fin de remitir a la Gerencia , con antelación suficiente, la capacidad de atender en plazo la planificación establecida, a efectos de asegurar la calidad en la prestación del servicio.
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | La elaboración de la instrucción técnica se integra en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 27-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión y documentación del proceso.
Proceso: | PC 06.27. Anuario Estadístico. Servicio de Planificación y Evaluación.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Descripción: | Optimizar suministro de datos e información estadística publicada en el Anuario Estadístico, mediante la metodología para selección y verificación de indicadores, así como una periodicidad eficaz de su actualización. La referida instrucción se propondrá para su incorporación a la documentación del proceso.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | La elaboración de la instrucción técnica, una vez aprobada, se integra en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 28-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora y ampliación de servicios / mejora recursos de comunicación / integración.
Proceso: | PC06.24 Asistencia Técnica y Formación a Usuarios. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | • Alineación de la Carta de Servicio, el catálogo de servicios y la codificación de la herramienta futura para la gestión de incidencias. • Fusión de página de atención al usuario del Servicio de Informática y la de la UMAM • Alinear los compromisos de calidad de la Carta de Servicio del Servicio de Informática con los indicadores de proceso.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | La alineación de compromisos con indicadores se integra en la planificación de la actuación Nª 7. Ver Cronograma de propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.
Código: | 29-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión interna del proceso y seguimiento/recursos para el proceso.
Proceso: | PC06.24 Asistencia Técnica y Formación a Usuarios. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Implantar EasyVista como nuevo sistema de gestión de peticiones e incidencias del Servicio de Informática. Y establecer unos criterios para los casos en los cuales hay que enviar la encuesta postservicio del Servicio de Informática.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Coincidente con la propuesta de mejora Nº 16.
Código: | 30-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Actuaciones de mejora de recursos de comunicación.
Proceso: | PC06.24 Asistencia Técnica y Formación a Usuarios. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Revisión y migración de la información publicada en cada uno de los servicios del catálogo al nuevo microsite del Servicio de Informática.(Mejorar la información de los servicios TIC a los clientes).
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 31-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: mejora de servicios.
Proceso: | PC06.24 Asistencia Técnica y Formación a Usuarios. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Análisis y diseño del nuevo Campus Virtual. (Mejorar y aumentar los servicios ofrecidos vía web autenticados por la cuenta TIC.). Se indica: origen de Instrucción superior.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 32-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: desarrollo de servicios.
Proceso: | PC06.24 Asistencia Técnica y Formación a Usuarios. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Implantar un sistema de gestión documental para las tesis doctorales . Se indica: origen de Instrucción superior.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 33-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión integrada del proceso.
Proceso: | PC 07. Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y de la Transferencia de los Resultados de Investigación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación.
Descripción: | Actuaciones conjuntas de los responsables del Equipo de Proceso del SIGC-SUA PC-07. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación y Responsable de coordinación de la calidad de la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 34-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Defición de nuevas actividades y modificación de la documentación del proceso.
Proceso: | PC 07. Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y de la Transferencia de los Resultados de Investigación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación.
Descripción: | Revisión del Sistema de Calidad del SGI PC-07 e integración de nuevas competencias correspondientes a las funciones que desarrollaran las Gestoras de Investigación.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Tras las identificación de nuevas actividades se Integra en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 35-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Modificación de la documentación del proceso.
Proceso: | PC 07. Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y de la Transferencia de los Resultados de Investigación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación.
Descripción: | Elaboración de una Instrucción Técnica por la que se regule el procedimiento de emisión y reclamación de facturas vinculadas a los contratos y convenios de prestación de servicios suscritos al amparo del Art. 83 LOU.
Recursos: | Recursos internos. Integración con el Servicio de Asuntos Económicos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | La elaboración de la instrucción técnica se integra en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012.
Código: | 36-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivos: desarrollo de servicios.
Proceso: | PC 07. Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y de la Transferencia de los Resultados de Investigación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación.
Descripción: | Elaboración de un Manual de Publicidad FEDER para publicitar las actividades de investigación cofinanciadas con Fondos Europeos. Recopilar la normativa de aplicación a las actividades de investigación cofinanciadas con Fondos Estructurales y dotar a la comunidad universitaria implicada en la materialización de gastos y en la gestión de Fondos Europeos que cofinancien actividades de investigación de una serie de orientaciones y pautas al objeto de contribuir a una mejor interpretación y puesta en marcha de los principios de información, comunicación y publicidad de las mismas (actividades cofinanciadas por los Fondos Estructurales de la Unión Europea-Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el periodo 2007-2013).
Recursos: | Recursos internos. Integración Servicio de Contratación y Patrimonio y Asesoría Jurídica.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Pendiente de determinar por la Unidad si constituye documentación del proceso.
Código: | 37-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Documentación de procesos e integración.
Proceso: | PC 07. Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y de la Transferencia de los Resultados de Investigación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación.
Descripción: | Revisión de los Indicadores y propuesta de un nuevo Cuadro de Mandos. Aunque forma parte del Sistema SIGC-SUA, la diferenciamos como mejora individual porque la propuesta de los nuevos indicadores servirá para establecer los compromisos de calidad de la carta de servicios.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Se Integra en la planificación del Objetivo Nª 3. Ver Cronograma de objetivos de calidad 2012. La alineación de compromisos con indicadores se integra en la planificación de la actuación Nª 7. Ver Cronograma de propuestas, directrices y recomendaciones del Comité de Calidad y del Consejo de Dirección.
Código: | 38-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.1. Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios de Apoyo Científico/Técnico. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Determinar en el alcance de los objetivos del POA las fases y cronología, siempre que sea posible.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | POA: Plan de Objetivos Anuales.
Código: | 39-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.1. Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios de Apoyo Científico/Técnico. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Aportar al Vicerrector TIC los objetivos operativos propuestos por el Servicio de Informática junto con la previsión para el presupuesto en noviembre.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC08.SINF.2012-01
Código: | 40-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.1. Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios de Apoyo Científico/Técnico. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Solicitar a Gerencia y Vicerrectorado TIC los objetivos estratégicos anuales, colaborando en lo que sea necesario para disponer de ellos con la suficiente antelación, y así poder cerrar y publicar el POA a 1 de enero.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC08.SINF.2012-01
Código: | 41-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.1. Gestión de Proyectos Tecnológicos para el Diseño o Mejoras de Servicios de Apoyo Científico/Técnico. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Servicio de Informática.
Descripción: | Exponer POA y memoria técnica anual año anterior al personal del Servicio.
Recursos: | Sin especificar.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 42-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Actuaciones de mejora de comunicación/ recursos informáticos de gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.2. Gestión de Apoyo Técnico e Instrumental para el Desarrollo de la Actividad Práctica Docente e Investigadora. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Descripción: | Implantación de un sistema de gestión vía web que permitirá disponer de un modo de intercambio de información y de comunicación con usuarios, incluyendo desde la inscripción inicial, las solicitudes de servicios a demanda y en autoservicio en recursos científicos, el seguimiento del estado de la solicitud, la realización de encuestas post-servicio, la comunicación del gasto realizado, y la difusión de noticias, novedades e información de interés. Por lo que cuando esté implantado esta aplicación informática este procedimiento se puede considerar en fase 5 de telematización. Se indica: instrucción superior.
Recursos: | Aplicación adquirida mediante Subvención de la Junta de Andalucía ya cubierta en 2011. Pendiente recursos económicos para su mantenimiento.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 43-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Actuaciones de mejora de comunicación/ recursos informáticos de gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.21. Gestión del Mantenimiento de Animales de Experimentación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Descripción: | Implantación de un sistema de gestión vía web que permitirá a los usuarios el seguimiento de los animales de experimentación. Se indica: instrucción superior.
Recursos: | Aplicación adquirida mediante Subvención de la Junta de Andalucía ya cubierta en 2011. Pendiente recursos económicos para su mantenimiento.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 44-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Actuaciones de mejora de gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.21. Gestión del Mantenimiento de Animales de Experimentación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Descripción: | Implantación de una mejora del sistema de gestión de usuarios y actividades de los usuarios en el animalario.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 45-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de objetivo: Recursos.
Proceso: | PC 08.21. Gestión del Mantenimiento de Animales de Experimentación. Servicio de Informática.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica.
Descripción: | Puesta en marcha del Centro de Producción y Experimentación animal (CPEA). Se indica: instrucción superior.
Recursos: | Se indica: indefinidos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 46-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de recurso informáticos para la gestión del proceso.
Proceso: | PC 08.2. Gestión de Apoyo Técnico e Instrumental para el Desarrollo de la Actividad Práctica Docente e Investigadora. Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación
Unidad/es: | Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.
Descripción: | Nueva solicitud de Incidencia derivada de “adecuación funcional de los recursos” durante el desarrollo de una Práctica Docente o Ensayo de Investigación, accesible desde el punto de acceso de la web de cada departamento donde hay personal técnico adscrito, así como desde la misma web de la UTLA.
Recursos: | Recursos internos.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica:
Código: | 47-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.22. Gestión de los Reconocimientos y Transferencias.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Adelantar el cierre de actas. (Disponer de un plazo mayor de tiempo antes del inicio de la matrícula para poder implementar y resolver en el sistema informático las solicitudes de adaptación).
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.02.
Código: | 48-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.22. Gestión de los Reconocimientos y Transferencias.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Aumentar el cumplimiento por parte de la Dirección de los Centros de los plazos para resolver las solicitudes de adaptación. (Adelantar la resolución de las adaptaciones).
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.02
Código: | 49-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.22. Gestión de los Reconocimientos y Transferencias.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Establecer criterios objetivos que permitan la delegación de firma para la resolución de solicitudes de adaptación.
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.02
Código: | 50-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.21. Gestión de la Matriculación de las enseñanzas oficiales.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | La asignación de los grupos de docencia debería realice mediante criterios que permitan que los estudiantes la conozcan con anterioridad a la solicitud de matrícula. Por ejemplo mediante la letra del NIF o las iniciales de los apellidos.
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.03
Código: | 51-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.21. Gestión de la Matriculación de las enseñanzas oficiales.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Adelanto de la matrícula a un momento anterior al inicio de las clases.
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.03
Código: | 52-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.21. Gestión de la Matriculación de las enseñanzas oficiales.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Establecimiento de criterios objetivos para el cambio de grupo, y en su caso delegación de firma en responsables del Servicio, para su aplicación automática.
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.04
Código: | 53-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.21. Gestión de la Matriculación de las enseñanzas oficiales.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Definir los criterios precisos de asignación de grupos para los estudiantes entrantes de programas de movilidad: - Opción A: los determinados por los Vicerrectorados de Docencia y Profesorado e Internacionalización. - Opción B: los determinados por los Centros (con los mismos procedimientos que el resto de estudiantes).
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2011.05
Código: | 54-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Mejora de la gestión del proceso (integración con otros ámbitos competenciales).
Proceso: | PC 09.21. Gestión de la Matriculación de las enseñanzas oficiales.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica.
Descripción: | Establecimiento de criterios objetivos para resolver las solicitudes de matrícula extemporáneas, así como las de modificación o renuncia, y en su caso delegación de firma en responsables del Servicio para su aplicación automática.
Recursos: | No necesita recursos adicionales.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: |  |  | Incluido en seguimiento de de acciones correctivas de No conformidad Interna NC.PC09.SGA.2012.01
Código: | 55-2012 | Naturaleza de la mejora: |  | Desarrollo de recurso informáticos para la gestión del proceso.
Proceso: | PC 11.11 Gestión de Actos y Eventos Institucionales.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Apoyo a Órganos de Gobierno.
Descripción: | Establecer una agenda conjunta de los miembros del Consejo de Dirección para toda la Unidad. (Facilitar la coordinación entre los órganos unipersonales de gobierno para la organización de actos y reuniones).
Recursos: | Estudio de software gratuitos existentes o implantación de software interno.
Fecha de Autorización de la Gerencia:
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Resultados obtenidos:
Verificación, si procede:
Nota Coordinación Técnica: