## Hoja1
Nombre Servicio o Unidad responsable | Código y nombre proceso | Código | Código anterior | Origen | Naturaleza | Descripción | Recursos previstos | Responsable de la implantación | Planificación de la implantación | Desarrollo temporal - Inicio | Desarrollo temporal - Finalización | Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación | Estado de implantación | en caso de estar en proceso ¿se mantiene para el próximo ciclo? | Verificación de resultados en auditoría, si procede
SAG - Servicio de Archivo General (SAG) | PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | R038 | PC12-SAG-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Campus de Linares: El servicio de archivo general se encuentra en el campus de Jaén; no obstante, en Linares se está almacenando también documentación y fondo histórico, analizar si se reúnen todas las garantías de conservación (no se detecta incidencia al respecto). | SAG, Director y Secretario del Campus de Linares |  | 1. Elaboración de encuesta (octubre-noviembre 2021) 2. Envío encuesta (diciembre-febrero) 3. Recogida de información y posible visita (febrero-marzo). 4. Análisis de resultados (abril) cumplimiento sí/no |  |  | Se elaboró y envió la encuesta en tiempo y forma | EN PROCESO | SI
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA) | PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO | R001 | PC02-SCPA-01-2021-AI | Auditoría interna | Fichas recomendaciones de auditoría interna (observación) | Respecto a la fichas de auditoria interna, se recomienda establecer en la planificación de los hitos más relevantes, las fechas concretas de ejecución, en los casos cuya realización no sea inmediata. | No son necesarios recursos adicionales | Jefe/a del Servicio de Contratación y Patrimonio. | 1.- Análisis de la observación realizada en la auditoría interna. Abril de 2021. 2.- Implantación del modelo para las nuevas propuestas de mejora. | 01/04/2021 | 30/04/2021 | Implantada. En las propuestas de mejora para el nuevo ciclo de gestión ya se ha tenido en cuenta esta observación para planificar los hitos más relevantes de su desarrollo. | IMPLANTADA | NO
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA) | PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO | R002 | PC02-SCPA-02-2021-AI | Auditoría interna | Encuesta post-servicio (oportunidad de mejora) | En la encuesta de a las personas de la propia Universidad que han solicitado o participado en algún proceso de contratación, se ha producido una variación en la tasa de respuesta muy significativa pasando de una tasa de respuesta de 40,58 % a un 28,57 por ciento, se recomienda un análisis de las posibles causas de este descenso en la participación y adoptar las medidas de mejora que se deriven de ese análisis. | Se solicitará asesoramiento del Servicio de Planificación y Evaluación |  | 1- Análisis de las causas del descenso en la tasa de respuesta. - Septiembre 2021. 2- Estudio de las posibles alternativas para incrementar la tasa de respuesta. Octubre 2021. 3- Implantación de la medida seleccionada. Diciembre 2021. | 01/09/2021 | 01/12/2021 | Durante el ciclo de gestión de 2021 se ha incrementado considerablemente la tasa de respuesta de este grupo de usuarios internos a quienes se realiza la encuesta de satisfacción y, por consiguiente no se ha considerado necesario realizar acciones complementarias más allá de tramitar las encuestas con carácter mensual y los más próximas posibles a la finalización del proceso de contratación. | IMPLANTADA | NO
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R012 | PC09-SGA-01-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Los indicadores que se relacionan no alcanzan el objetivo. Se informa que se ha producido una disminución de efectivos que ha ido acompañado con un incremento del volumen de trabajo respecto al que se asumía con más personal con la anterior RPT. Hay que destacar que la mayoría de indicadores la desviación respecto al objetivo es poco significativa a pesar de la situación de pandemia y en algunos casos como la gestión de títulos se deben a factores externos al servicio. I.[PC 09.23]-04 Porcentaje de matrículas anuladas de alumnos de nuevo ingreso durante el plazo de adjudicación DUA, con impagos vencidos dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de sus recibos. Valor objetivo 100% resultado 35,06% Se informa que el SGA ha propuesto su cambio estableciendo el mismo valor objetivo, pero tomando como plazo de referencia el de ocho días en lugar de los cinco días de plazo establecidos, ya que se constata inviable su consecución con la reducción de recursos del Servicio | Propios | Jefe/a del Servicio de Gestión Académica | 1 Se empieza a implantar en el curso 2020-21 2 Se analizan los resultados una vez finalizan las fechas de matrícula, que suelen varíar según los cursos académicos 3 Se incide en la mejora dependiendo de los resultados obtenidos | 2020 | Indefinido | Se empieza a aplicar en el curso 2020-21, se desarrolla desde julio a octubre. Siendo la primera vez que se aplica el criterio de ocho días, no se llega aún a alcanzar al valor objetivo del 100%. No obstante se mejora notablemene el valor del indidcador respecto al curso anterior (en el que se obtuvo un resultado del 35,06 %) y longrandose en el 20-21 mejorar notablemente los resultados al alcanzárse el 70,31% de valor objetivo que se pretendia. Nos encontramos lejos aún del valor objetivo pero con una notable mejora respecto al curso anterior que se cree mejorará aún mas en el 2022-23. Se propone como nuevo valor objetivo a alcanzar, para el proxímo curso 2022-23, el 90% ya que se ha constatado empiricamente la imposibilidad de alcanzar el 100% debido a factores externos al propio SGA, en los que no podemos incidir directamente. No obstante se espera seguir mejorando para el siguiente ciclo, como ya se hizo en el anterior, al mejorarse las expectativas en un 50% a pesar de no lograrse el valor objetivo establecido. | EN PROCESO | SI
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R013 | PC09-SGA-02-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | I.[PC 09.23]-05 Incidencias que se producen en los plazos de matrícula Valor objetivo 5% resultado 8,16% I.[PC 09.23]-01Porcentaje de solicitudes de devolución de tasas y precios públicos tramitadas en un plazo no superior a 20 días desde su solicitud (compromiso de calidad asociado) Valor objetivo >= 100% Resultado 99,56% En estos dos indicadores el Servicio informa que los objetivos no llegan a alcanzarse, pero se mantienen los objetivos ya que la evolución a lo largo de los años indica que pueden lograrse, ya que los datos de los últimos años son de mejora progresiva, aunque aún quede algo de margen para su consecución, | Propios | Jefe/a del Servicio de Gestión Académica | I.[PC 09.23]-05 Incidencias que se producen en los plazos de matrícula 1 Se detecta que un gran número de las incidencias se producen por situaciones ajenas al Servicio, por lo que dificilmente se puedan estas atajar desde el mismo. 2 Se comienza a contabilizar las incidencias que se producen de forma desagregada señalando la tipologia de las mismas. 3 Se implanta el control según tipologías desde el curso 2019-20 para controlar las mismas por tipos I.[PC 09.23]-01Porcentaje de solicitudes de devolución de tasas y precios públicos tramitadas en un plazo no superior a 20 días desde su solicitud Se mantiene el valor objetivo ya que no se alcanza el mismo por menos de un punto, por lo que el logro del mismo es posible a corto plazo si consdieramos las pocas décimas que restan para su consecución. | 2021 | 2022 | I.[PC 09.23]-05 Incidencias que se producen en los plazos de matrícula Una vez se desglosan los resultados de las incidencias segun las tipologías de las mismas, se corroboran las estimaciones iniciales de que las incidencias técnicas (fallos del sistema, caidas de servidores...) en las que no puede incidir el SGA ocupaban un porcentaje muy alto dentro del total. Se logra verificar que, siendo el total de incidencias en el 2020-21 de 1310 y suponiendo un porcentaje total del 9,17%, las incidencias propias que puede controlar el SGA se reducen a un 3,80% que está dentro del valor objetivo establecido del 5% (siendo el 5,37% restante de las incidencias; 767 incidencias de tipo técnico). Por lo que se da por alcanzado el valor objetivo. Implantada I.[PC 09.23]-01 Porcentaje de solicitudes de devolución de tasas y precios públicos tramitadas en un plazo no superior a 20 días desde su solicitud En el porecentaje de solicitudes de devolución de tasas se mantiene por estar a menos de un punto porcentujal para su consecución (se alcanza el 99,32%). Implantada | IMPLANTADA | NO
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R014 | PC09-SGA-03-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | I.[PC 09.5]-03 Títulos Grado: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación los interesados Valor objetivo <=150 días Resultado 280 I.[PC 09.5]-04 Títulos de Postgrado-Máster: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados. Valor objetivo <=150 días Resultado 241 I.[PC 09.5]-05 Títulos de Postgrado-Doctor/a: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados. Valor objetivo <=150 días Resultado 286 Respecto a estos indicadores el Servicio informa que no se llegan a cumplir en unos altos porcentajes, pero no podemos decir que se corresponda con una tendencia o incidencia ya que con el confinamiento y la limitación durante meses en la gestión de los títulos, que además cuentan con el determinante de trabajar con otros ámbitos externos a la Institución, como pueden ser el Ministerio o la imprenta, que también hubo de paralizar toda actuación durante la pandemia, los resultados no son determinantes al no reflejar la situación normal de gestión de esta área. | Propios | Jefe/a del Servicio de Gestión Académica | Con la reorganización del Servicio, la paralización de emisión, impresión y entrega de títulos con motivo de la pandemia, lo que originó la acumulación de un numero bastante importante de títulos por gestionar y entregar, y la posterior baja en julio de 2021, de la Jefa de Sección de Títulos, que ha ralentizado de manera notable la gestión de los mismos, al encargarse ella de forma personal de partes del procedimiento de gestión de títulos que desconocen el resto de personal de la Sección, los valores objetivos establecidos se posponen hasta se produzca la normalización de la situación de esta Sección, bien por la reincorporación de la titular de la misma o bien por la actualización de conocimientos para la gestión por parte del personal que ocupa de forma provisional la Jefatura de Sección |  |  | Se posponen los objetivos hasta nueva normalización de la situación por reincorporación de la titular de la Jefatura de Sección, o por actualización de los conocimientos para desarrollar plenamente la gestión de los títulos por parte de la persona que la ocupa, provisionalmente, en la actualidad. En proceso | EN PROCESO | SI
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R015 | PC09-SGA-04-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Oportunidad de Mejora) | Se recuerda que en caso de situaciones excepcionales que puedan sobrevenir en la gestión, se pueden replantear los objetivos de los indicadores ponderando la citada situación, con la debida antelación durante el ciclo de gestión, y previa comunicación al Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica). | Los propios o ajenos segúnla circunstancia que se presente | Jefe/a del Servicio de Gestión Académica | Dependiendo de la situación que se pueda presentar | Cuando se presente la situación | Indefinido | Se toma en cuenta la consideración y se empieza aplicar en el área de la gestión de Títulos, ya que primero por la pandemía en el 2020 y, posteriormente en 2021, por la baja de la titular de la Sección los valores no pueden ser analizados, al replantearse por completo por la situación de provisionalidad dada. No obstante los valores se mantienen para el futuro y se normalice la situación | EN PROCESO | SI
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R016 | PC09-SGA-05-2021-AI | Auditoría interna | fichas de auditoría interna (Observaciones) | Respecto a la fichas de auditoria interna, se recomienda establecer en la planificación de los hitos más relevantes, las fechas concretas de ejecución, en los casos cuya realización no sea inmediata. | Recursos Propios | Jefe/a del Servicio de Gestión Académica | ya se ha realizado en las fichas de auditoría correspondientes | 2021 | Indefinido | Implantado | IMPLANTADA | NO
SGI - Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | R031 | PC07-SGI-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Digitalización de todos los expedientes asociados al Servicio de Gestión de la Investigación. | Propios de las Unidades que la materializa | Jefe/a del Servicio de Gestión de la Investigación | De ENE a MAR 2021: Determinación de la Extructura e Identificación de la Residencia de la documentanción/información. De ABR a JUL 2021: Transferencia de documentación e información e identificación de las responsabilidades para su custodia y backup. De SEPT a NOV 2021: Inicio y depuración del Sistema, en su gestión y operativa. En DIC 2021: Plena operatividad de la Mejora. | 21/01/2021 | 21/12/2021 | Actualmente en fase de implementación y depuración del Sistema y del Procedimiento acordado. | EN PROCESO | SI | Verificación en Auditoría Interna y Externa.
SGI - Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | R032 | PC07-SGI-02-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Hacer lista de los requerimientos de subsanación de la justificación de los gastos de la ayuda más habituales. | Propios de la Unidad que la materializa | Jefe/a del Servicio de Gestión de la Investigación | De ENE a MAR 2021: Parametrización de la casuística u objeto que motiva el reintegro de fondos. De ABR a JUL 2021: Diseño del documento que recoja la información de forma clara y accesible, así como determinación de los responsables opeartivos de registro de dicha información. De SEPT a NOV 2021: Implementación de la información según criterios establecidos. En DIC 2021: Plena operatividad de la Mejora. | 21/01/2021 | 21/12/2021 | Actualmente implantada. | IMPLANTADA | NO | Verificación en Auditoría Interna y Externa.
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R021 | PE02-SIR@-01-2021-AI | Auditoría interna | Encuesta post-servicio (Observaciones) | SIR@: Valorar la modificación de la asignación de la EP59PC06-SIR@, al PE02, al tratarse de una encuesta post-servicio exclusivamente con cuestiones sobre el procedimiento de Quejas y Sugerencias. | no procede |  | No procede |  |  | Se ha valorado la propuesta del auditor y se observa que no procede dicha modificación. | no procede | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R022 | PE02-SIR@-02-2021-AI | Auditoría interna | Modificación proceso (Observaciones) | SIR@: Incluir en procedimiento PE.02.2 y en el aplicativo, la inclusión de la información de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas, para evidenciar de una forma más clara la mejora continua en este proceso. | no procede |  | no procede |  |  | No procede esta propuesta ya que sería necesaria una actuación en Tramuja no planificada. No obstante se tendrá en cuenta en el diseño del nuevo procedimiento en sede electrónica | no procede | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R023 | PE02-SIR@-03-2021-AI | Auditoría interna | Normativa del proceso (Observaciones) | Revisar la normativa referente a este subproceso para adaptarla a la situación actual del mismo. | no procede |  | Según tiempos de implantación de nuevo procedimiento en sede electrónica |  |  | Se abordará cuando se realice el diseño del procedimiento en sede electrónica. | no procede | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R024 | PE02-SIR@-04-2021-AI | Auditoría interna | Páginas webs (Observaciones) | Adoptar en las páginas webs de todos los ámbitos (Servicios, Centros y Órganos de Gobierno) la misma denominación para permitir el acceso de los usuarios al procedimiento de Quejas y Sugerencias de la Universidad. | no procede |  | no procede | 01/11/2021 | 01/11/2021 | Se realizará seguimiento y observación de lo planteado realizando un recorrido por toda la web y se hará comunicación general de la denominación correcta. | no procede | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R025 | PE02-SIR@-05-2021-AI | Auditoría interna | Encuesta post-servicio (Observaciones) | Valorar establecer tras la comunicación automática al usuario de que su queja/sugerencia se da por finalizada, una nueva comunicación automatizada al usuario con la encuesta de satisfacción post-servicio del Servicio de Información, Registro y Administración electrónica respecto al buzón de quejas y sugerencias. | no procede |  | No procede |  |  | se abordará en el diseño del nuevo procedimiento en sede electrónica. | no procede | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | R029 | PC06-SIR@-01-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | Se detecta consulta con ticket 2021052776000036 que debería haberse cerrado el 31 de mayo de 2021, pero se cerró el 01 de junio tras el aviso del sistema. | no procede |  | no procede implantación mejora |  |  | Problema técnico de plataforma. Se detecta la necesidad de ajustar los tiempos de respuesta en los tickets creados por los usuarios. Se comunica a la empresa proveedora y se ajustan los tiempos de respuesta | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R009 | PC08-SINF-01-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | En el indicador Porcentaje de peticiones de servicios TIC finalizadas desde su tramitación, en los siguientes plazos: 0-2 días no se alcanza el objetivo del >=60% con un resultado del 54,82%, si bien hay que indicar que el 43,67% se resuelven en el mismo día y que el acumulado 83,64% no superan los 5 días. Del análisis se desprende que, en el 2020 se sostiene el aumento de peticiones a gestionar, ya experimentado en el 2019, sin haberse producido un aumento de recursos para dicha gestión, lo que afecta negativamente a la capacidad de gestión. Además es importante señalar la carga de trabajo adicional que ha supuesto la crisis sanitaria y el cambio de funcionamiento interno en la Universidad. Dado que no está previsto el aumento de recursos y la tendencia al alza de la demanda, se seguirá observando el indicador en el próximo ciclo. | Recursos internos |  | Hito 1. Mejora P21-PET-3. Revisar el informe de peticiones año pasado por estado. Parece que hay algún error y se han creado algunas peticiones que tienen ninguna acción creada y quedan en el estado “en trámite”. Se observan a partir del mes de julio y parece que son, al menos, 153. | 01/06/2021 | 28/02/2022 | Relacionado con mejora P21-PET-3: Revisar el informe de peticiones año pasado por estado. Había un error y se habían creado algunas peticiones que no tienen ninguna acción creada y quedaban en el estado “en trámite”. Se observan a partir del mes de julio y parece que son, al menos, 153. | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R010 | PC08-SINF-02-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Oportunidad de mejora) | En situaciones excepcionales que puedan sobrevenir en la gestión, se pueden replantear los objetivos de los indicadores ponderando la citada situación, con la debida antelación durante el ciclo de gestión, y previa comunicación al Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica). | Recursos internos |  | Hito 1. Valorar la comunicación al SPE para modificar los objetivos de los indicadores si existe situación excepcional | 01/06/2021 | 28/02/2022 | Se tendrá en consideración, si surgen situaciones excepcionales. La propuesta de modificación de valores objetivos y límites se planteará también cuando la evolución de los valores de indicadores así lo muestran y con causas que no pueden ser mejoradas por SINF (alta carga continuada de trabajo, falta de efectivos, etc.) | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R011 | PC08-SINF-03-2020-AI | Auditoría interna | Fichas de auditoría externa (Oportunidad de mejora) | Respecto a la fichas de auditoria externa (oportunidad de mejora), se recomienda establecer una planificación con hitos más relevantes y fechas de realización. | Recursos Internos |  | Hito 1. Definir hitos en las propuestas de mejora | 01/06/2021 | 28/02/2022 | Se establecieron hitos en cada una de las propuestas de mejora. | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R034 | PC08-SINF-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Incluir el tiempo de resolución en la herramienta de gestión de peticiones. | Recursos internos |  | Hito 1: modificar pantalla de herramienta de gestión de peticiones (Easyvista) | 29/06/2021 | 29/06/2021 | Realizado el 29/06/2021. | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R035 | PC08-SINF-02-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | No se ha cumplido el objetivo de tiempo de respuesta a peticiones de Servicios TIC en 2020, el objetivo establecido era del 60% y el valor final ha sido del 54,82%, siendo el valor límite el 50%. | REcursos internos |  | Hito 1. Mejora P21-PET-3. Revisar el informe de peticiones año pasado por estado. Parece que hay algún error y se han creado algunas peticiones que tienen ninguna acción creada y quedan en el estado “en trámite”. Se observan a partir del mes de julio y parece que son, al menos, 153. | 01/06/2021 | 31/07/2021 | Relacionado con mejora P21-PET-3: Revisar el informe de peticiones año pasado por estado. Había un error y se han creado algunas peticiones que tienen ninguna acción creada y quedaban en el estado “en trámite”. Se observan a partir del mes de julio y parece que son, al menos, 153. | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R036 | PC08-SINF-03-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | La petición S1737/20 aparece como cerrada cuando realmente no lo está, el técnico con fecha 08 de septiembre indica que ya tiene acceso y el usuario con fecha 14 de septiembre de 2020 indica que no tiene acceso. Se comprueba la accesibilidad y se evidencia que esta subsanada, no quedando evidencia de la comunicación al usuario. | Recursos internos |  | No procede actuación. El procedimiento para solicitar confirmación a los usuarios se modificó despues de esta petición en cuestión, lo que evitará que esto se repita |  |  | Esta situación queda subsanada y no será repetible con el cambio implantado en el procedimiento para solicitar confirmación de cierre a los usuarios. | IMPLANTADA | NO
SINF - Servicio de Informática (SINF) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R037 | PC08-SINF-03-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | Se revisa el PC 08. Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico en revisión 12, con fecha 23 de abril de 2021, se revisa diagrama de flujo asociado al PC 08.3 Gestión de Peticiones de Servicios TIC y se evidencia que no coincide con el diagrama de flujo incluido en la IT-SINF-005 Gestión de peticiones SINF-Ed01. Se evidencia que los formatos, la lista de instrucciones técnicas y los anexos VI, VII y VII se han modificado con fecha 18 de enero de 2021 pero no se ha incluido en el PC 08. Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico. | internos |  | Hito 1. Enviar documentación actualizada al SPE | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Enviada modificación de la documentación al SPE (Antonia Chica) (30/06/2021) | IMPLANTADA | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R004 | PC04-UT-01-2021-AI | Auditoría interna | No conformidad interna (Observaciones) | En el momento de realizar este informe no se ha recibido información por parte de la Unidad para la verificación de las acciones correctivas de las siguientes No Conformidades Internas. UT_NCI_PC04.13_UT_2018.02 UT_NCI_PC04.13_UT_2018.03 | [5 empty] | NO PROCEDE, COMPROBAR VERIFICACIÓN FINAL DEL SPE DE FECHA MAYO 2021 | IMPLANTADA | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R005 | PC04-UT-02-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Los indicadores que se relacionan no alcanzan el objetivo. Respecto a los indicadores de programación preventiva la Unidad Informa: Respecto a la programación preventiva, durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020, se constituyó un equipo de servicios mínimos en la UT que, en sucesivas reuniones, a tenor de los recursos disponibles, estableció una nueva programación de las tareas preventivas que debían mantenerse como críticas. Esta programación fue publicada en la web de la Unidad Técnica (se adjunta a este informe); de los trabajos para su elaboración se han obtenido valiosas lecciones relacionadas con la identificación de instalaciones y servicios críticos de los edificios de la UJA, y de protocolos de actuación para la reanudación progresiva de la actividad. Durante el estado de alarma, se suspendieron las inspecciones reglamentarias de las instalaciones, posteriormente reanudadas y realizadas con resultado, en general, satisfactorio (85% favorables). I.[ PC 04.11]-01-[UT] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo. Valor objetivo Recursos internos >=90% Resultado 63,2% I.[ PC 04.11]-01-[UT] Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento preventivo. Valor objetivo Recursos externos 100% Resultado 64,0%. I.[ PC 04.11]-02 Porcentaje del grado de cumplimiento de las actividades programadas en mantenimiento normativo, según tipo de recurso. Valor objetivo 100% resultado 67.4% | [5 empty] | NO PORCEDE NINGUNA ACTUACIÓN PORQUE LOS INDICADORES PROGRAMADOS SE HAN REESTABLECIDO AL ACABAR EL ESTADO DE ALARMA | NO PROCEDE | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R006 | PC04-UT-03-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Respecto a los indicadores de ejecución del mantenimiento la Unidad Informa: se han desviado de sus objetivos durante los meses de abril a septiembre los indicadores de ejecución del mantenimiento en sus respectivos plazos de finalización, lo que ha apartado del objetivo anual el compromiso de calidad asociado con el plazo de ejecución de 5 días para el 85% de las reparaciones. No obstante, de los gráficos que se acompañan al informe de seguimiento se aprecia cómo en el último trimestre del año todos los valores relacionados con los tiempos de ejecución alcanzan sus respectivos objetivos. Esta misma tendencia se puede apreciar en la evolución del indicador de tiempos medios de ejecución (TMF). Esta situación de normalización en el desempeño del proceso se observa tanto para los trabajos realizados con medios propios como los externalizados. I.[ PC 04.13]-17.1 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 2 días hábiles. Valor objetivo >=75% Resultado 71,00% I.[ PC 04.13]-17.2 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 5 días hábiles. (compromiso de calidad asociado. Valor objetivo >=85% Resultado 81,00% I.[ PC 04.13]-17.3 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 10 días hábiles. Valor objetivo >=90% Resultado 89,00% I.[ PC 04.13]-17.4 Porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en los siguientes plazos: 20 días hábiles. Valor objetivo >=95% Resultado 92,00% | [5 empty] | NO PORCEDE NINGUNA ACTUACIÓN PORQUE LOS INDICADORES PROGRAMADOS SE HAN REESTABLECIDO AL ACABAR EL ESTADO DE ALARMA | NO PROCEDE | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R007 | PC04-UT-04-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Oportunidad de Mejora) | En situaciones excepcionales que puedan sobrevenir en la gestión, se pueden replantear los objetivos de los indicadores ponderando la citada situación, con la debida antelación durante el ciclo de gestión, y previa comunicación al Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica). | [5 empty] | NO PROCEDE ACTUACIÓN DEBIDO A LA SITUACIÓN SOBREVENIDA EN ESTE CASO | NO PROCEDE | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R008 | PC04-UT-05-2021-AI | Auditoría interna | Encuesta post-servicio (Oportunidad de Mejora) | Si bien en este ciclo se ha incrementado levemente la participación en la encuesta Post-Servicio, se recomienda a valoración de la Unidad adoptar acciones para incrementar el conocimiento de la percepción que tienen los usuarios sobre la prestación de los servicios. | [5 empty] | NO PROCEDE, EL NIVEL DE RESPUESTA A LAS ENCUESTAS POST-SERVICIO SIGUE SIENDO SIGNIFICATIVO | NO PROCEDE | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R027 | PC04-UT-01-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | El año que viene se revisará el proceso PC04 Gestión del Mantenimiento rev 11, desde enero 2021 se ha comenzado a implantar nueva aplicación para el mantenimiento preventivo y aún se está perfilando el uso de la herramienta. | [5 empty] | SE IMPLEMENTA MEJORAS PROGRESIVAS EN FUNCION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES | NO PROCEDE | NO
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | R028 | PC04-UT-02-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | Con el nuevo programa GAMA para la gestión de mantenimiento preventivo, la aplicación genera la orden de trabajo según la fecha prevista introducida, pudiera darse el caso, que las empresas externas no tengan tiempo suficiente para las realizar las inspecciones reglamentarias antes de que caduquen. | [5 empty] | EFECTIVAMENTE SE HA MODIFICCADO LA PROGRAMACIÓN DE LAS REVISIONES REGLAMENTARIAS ANTICIPANDO UN MES LA FECHA DE LANZAMIENTO. | IMPLANTADA | NO
SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | R026 | PC03-SPER(UCON)-01-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | Durante la pandemia, ha habido discontinuidad con el personal de conserjería debido a la no presencialidad en la Universidad, por lo tanto, han quedado pendientes las reuniones de calidad, se revisarán el año que viene cuando los alumnos asistan a las clases. | Propios de la unidad |  | 1. Adquisición de microfonos y auriculares encargados de equipo de conserjeria. Cuarto trimestre 2021. 2.Reuniones planificación metodologíca y realización de análisis de contexto. Primer trimestre 2022. | 01/09/2021 | 22/03/2021 | 1. Adquiridos 2. Se realizó reunión. No se presentó ningún voluntario para participar en el análisis | EN PROCESO | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE01 - PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA | R017 | PE01-SPE-01-2021-AI | Auditoría interna | Registros (Oportunidad de Mejora). | A valorar por SPE, la inclusión de los nuevos registros elaborados en el ciclo 2020 para este proceso estratégico: - Informe ejecutivo del informe final agrupado de seguimiento de los procesos y retroalimentación de los grupos de interés. - Análisis específico de contexto y de riesgos y oportunidades del SIGC-SUA | Propios del Servicio | Jefe/a del Servicio de Planificación y Evaluación | 1.-Análisis y valoración de la propuesta de nuevos registros. Sept 2021. 2.-En su caso inclusión de nuevos registros en el proceso estratégico PE01 Planificación y mejora continua y PE02. retrolimentación de los grupos de interéscontinua. Sept. 2021. | 21/09/2021 | 21/09/2021 | Implantado 1.-Se ha analizado la idoneidad de incorporar los nuevos registros, apotan valor en cuanto a la mejor comprensión del SIGC-SUA (Informe ejecutivo), y en cuanto a los principales riesgos y oportunidades de los Procesos del SIGC-SUA (Análisis específico de contexto y de riesgos y oportunidades ). 2. Los registros se han incorporado a los procesos estratégicos PE01 y PE02 | implantada | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R018 | PE02-SPE-01-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Analizar por SPE el incumplimiento del valor objetivo del indicador “I. [PE 02.1]-01 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de calidad medidos”, en los últimos 5 ciclos, para valorar la adecuación del mismo a la capacidad de las Unidades. | Propios del Servicio | Jefe/a del Servicio de Planificación y Evaluación | 1.- Valoración y ajuste del valor objetivo del indicador a los resultados obtenidos en los últimos ciclos de gestión sept 21. 2.- En su caso incorporación a la documentación del PE02. Retroalimentación de los Grupos de interés del nuevo valor objetivo. oct. 21 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | Implantada 1.- se ha analizado la idoneidad de ajustar el valor objetivo del indicador, y se ha decidido realizar una media de los resultados de los últimos 5 años. El objetivo se ha ajustado al 91%. 2.- Se ha modificado el valor objetivo del indicador en el proceso estratégico PE02. | implantada | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R019 | PE02-SPE-02-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Añadir en la documentación del PE.02 el valor objetivo en el indicador “I. [PE 02.4]-14 Valoración del nivel de satisfacción de los usuarios. Segmentada por encuestas post-servicio.”, pendiente ciclo anterior, indicado en este proceso de AIA. | Propios del Servicio | Jefe/a del Servicio de Planificación y Evaluación | 1.-Actualizar el valor objetivo del indicador e incluir en la documentación del PE02 Retroalimentación de los Grupos de interés. Jun-21 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | implantada Se ha actualizado el valor objetivo del indicador: Valor sostenido o incremento (mínimo valor 3") (valor óptimo de sostenibilidad “4”), en el proceso estratégico PE02. | implantada | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | R020 | PE02-SPE-03-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Oportunidad de Mejora) | Añadir en el informe final agrupado a cada indicador el código correspondiente del PE02, para facilitar su identificación y la labor de auditoría interna, adecuando su denominación a la del indicador, si procede. | Propios del Servicio | Jefe/a del Servicio de Planificación y Evaluación | 1.- Toma en consideración de la oportunidad de mejora sept.21. 2.- Comunicar a los miembros del SPE, que en la elaboración de los informes del SIGC-SUA, cuando se incluyan indicadores del proceso estratégico PE02 Retroalimentación de los Grupos de Interés, se identificarán con la denominación y código que aparecen en el citado Proceso y en su caso el valor objetivo. oct.21. | 21/09/2021 | 21/10/2021 | Implantado, 1.- Se considera adecuado mejorar la identificación de los indicadores del PE02. 2.-Se ha comunicado a los miembros del SPE que intervienen en la elaboración de los informes del SIGC-SUA, que identifiquen a los indicadores del PE02 Retroalimentación de los Grupos de Interés con el código, denominación y en su caso valor objetivo que aparecen en el citado proceso estratégico. | implantada | NO
UPUB - Unidad de Publicaciones y Artes Gráficas (UPUB) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | R030 | PC06-UPUB-01-2021-AE | Auditoría externa | Observaciones | Proyecto 20/1166 No queda evidencias de las comunicaciones del responsable con el maquetador y el autor. | recursos propios |  | 1-Auditoria externa: se detecta fallo en el archivo de la documentación del proyecto 1166. Junio2021 2-Búsqueda y recopilación documentación. -Junio2021 3-Transformación formatos documentación (email: pdf). –Julio2021 4-Carga documentación en software gestión editorial (GESEDI). –Septiembre2021 | 21/06/2021 | 08/09/2021 | IMPLANTADA. Proyecto comprobado: documentación completa y archivada. | IMPLANTADA | NO
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | R003 | PC03-UDTL-01-2021-AI | Auditoría interna | Análisis de la eficacia de las acciones de mejora derivadas de riesgos y oportunidades del informe seguimiento de procesos del ciclo 2019. (Observaciones). | Informes de seguimiento de los siguientes procesos clave: PC03. Gestión de Espacios, en este caso no había acciones de mejora identificadas derivadas del análisis de riesgos, si bien en el ciclo de gestión 2020 se va a revisar el análisis de riesgos. | Meramente organizativos | Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL) | Analisis de riesgos del Proceso PC03 y actualización de la DAFO. | Enero |  | En la Unidad no es un proceso muy relevante, al no haberse producido ningun riesgo, no hay planteada ninguna acción de mejora para el ciclo de gestión. | IMPLANTADA | NO
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | R033 | PC08-UDTL-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Campus de Linares, laboratorios: En algunos casos, se pone etiqueta identificativa en el maletín no en el propio equipo, pudiera dar confusión a la hora de los mantenimientos o averías. | Meramente organizativos | Grupo de Indicadores, Procesos y Análisis de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios | Aunar criterios de clasificación en los etiquetados |  |  | Envío de correo a la Unidad con los criterios a seguir en el etiquetado e inventariado de los equipos. | IMPLANTADA | NO