## Hoja1
Nombre Servicio o Unidad responsable | Código y nombre proceso | Código | Código anterior | Origen | Naturaleza | Descripción | Recursos previstos | Responsable de la implantación | Planificación de la implantación | Desarrollo temporal - Inicio | Desarrollo temporal - Finalización | Descripción de resultados obtenidos y valoración del grado de implantación | Estado de implantación | en caso de estar en proceso ¿se mantiene para el próximo ciclo? | Verificación de resultados en auditoría, si procede
CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | PC08-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas incluir la opción de anulación de solicitud de servicio. | Propios | Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) | "1.- Definir posiblilidades con la empresa comercializadora del software Anibio. 2.- Decidir plan de acción en función del punto 1. 3.- Ejecutar plan de acción elegido." | octubre-22 | enero-23 | 1.- Después de consultar a la empresa responsable del programa informático (NorayBio) sobre la implementación en el programa Anibio de la anulación de la solicitud de servicios, nos comentaron que al ser un programa comercial todas las sugerencias tienen que analizarlas y luego decidir si implantarlas o no. No tenemos ninguna constancia que haya sido aceptada nuestra petición. 2.- Así pues, solo nos queda la opción que el administrador de Anibio (FPO) proceda a rechazar los servicios que un usuario quiera cancelar, y se guardara en Anibio su correo al respecto. 3.- Se está ejecutando | IMPLANTADA | NO
CPEA - Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) | PC08 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO/TÉCNICO | PC08-02 |  | Auditoría externa | Observación | PC 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas. Al revisar la solicitud de servicio UJA-000049-22 de 21 de 01 de 2022 aparece como rechazado, peo en el apartado observaciones no se justifica la razón de dicho rechazo | Propios | Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) | 1.- Definir posiblilidades automatizadas con la empresa comercializadora del software Anibio. 2.- Decidir plan de acción en función del punto 1. 3.- Ejecutar plan de acción elegido." | octubre-22 | enero-23 | 1.- Le comentamos a Noraybio que cuando se rechace un servicio por un técnico (porque es incorrecto o cualquier otra cosa), lo ideal sería que te obligue a poner algo en observaciones y si no que no se pueda cerrar, ya que es muy importante informar al usuario del rechazo. Nos comentaron que al ser un programa comercial todas las sugerencias tienen que analizarlas y luego decidir si implantarlas o no. No tenemos ninguna constancia que haya sido aceptada nuestra petición. 2.- Solo nos queda la opción de hacer una tabla Excel donde pondremos la razón del rechazo del servicio en caso que se haya olvidado ponerlo en Anibio, porque los servicios cerrados no se pueden modificar ni por el administrador. 3.- Tabla Excel disponible | IMPLANTADA | NO
SAG - Servicio de Archivo General (SAG) | PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | PC12-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 12.21. Gestión del tratamiento archivístico de la documentación. Actualmente se identifican las cajas con números correlativos, se recomienda el paso a códigos de barra o QR | No procede |  | No procede |  |  | Actualmente, las cajas se identifican mediante una signatura topográfica, que es una numeración correlativa que permite localizarlas en el depósito, según el Diccionario de terminología archivística del Mº de Cultura y Deporte (https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html). El sistema actual cumple su finalidad: ordenar las cajas en los depósitos para su posterior localización por el personal del propio servicio, por lo que aplicar un código de barras, QR u otro sistema de reconocimiento digital no es una prioridad para el servicio a corto plazo. | NO PROCEDE | NO
SAG - Servicio de Archivo General (SAG) | PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | R038 | PC12-SAG-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Campus de Linares: El servicio de archivo general se encuentra en el campus de Jaén; no obstante, en Linares se está almacenando también documentación y fondo histórico, analizar si se reúnen todas las garantías de conservación (no se detecta incidencia al respecto). | SAG, Director y Secretario del Campus de Linares |  | 1. Elaboración de encuesta (octubre-noviembre 2021) 2. Envío encuesta (diciembre-febrero) 3. Recogida de información y posible visita (febrero-marzo). 4. Análisis de resultados (abril) cumplimiento sí/no |  |  | Se elaboró y envió la encuesta en tiempo y forma | EN PROCESO | SI | La encuesta, finalmente se cumplimentó con el desplazamiento de dos archiveros al Campus de Linares. Se elaborará un plan de actuaciones que garanticen la conservación y el acceso de dicha documentación.
SAE - Servicio de Asuntos Económicos | PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL | PC01-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Se recomienda aumentar la exigencia del valor limite del indicador porcentaje de declaraciones fiscales presentadas a la Agencia tributaria con incidencias, actualmente el valor objetivo es menor o igual del 10% y el peor dato desde 2016 fue 5,56%. | Los propios del Servicio y, en particular, de la Sección de Fiscalidad del Servicio. | Servicio de Asuntos Económicos | Estudio e inclusión de modificación del valor objetivo correspondiente al citado indicador en el próximo Informe de Seguimiento del Proceso a realizar en 2023. | 1/1/2023 | 31/5/2023 | En el bloque IV de este Informe, se incluye la disminución del valor objetivo al 8%, así como el del otro indicador de Fiscalidad al 5%. | IMPLANTADA | NO
SAAE - Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE) | PC10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL ESTUDIANTE, DE LA MOVILIDAD Y DE LA COOPERACIÓN | PC10-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante: Tener en cuenta reforzar la formación del personal de la UJA relacionado con los alumnos con NEE. | Presupuesto de formación PAS | Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (SAAE) | Tanto el Jefe del Servicio, como la Jefa de la Sección de Ayudas al Estudio, que son las personas que atienden la Unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Discapacidad asistirán y participarán activamente en todos los eventos que organice la Red SAPDU, Red de Servicios Universitarios de Atención a Personas con Discapacidad de las universidades nacionales, auspiciada por la CRUE. Asimismo, trataremos de participar en las actividades formativas de este ámbito que se programen y nos reporten un mayor conocimiento y relaciones con otras personas e instituciones para mejorar la prestación de nuestro servicio. | septiembre-22 | septiembre-23 | Además de la participación activa, con carácter continuo en la Red SAPDU cuando se plantea alguna duda por parte de una universidad, o nuestra solicitud de ayuda para que las demás universidades nos informen de cómo resolver un determinado problema, la Jefa de Sección de Ayudas al Estudio y el Jefe de Servicio hemos asistido a los XII encuentros de la Red SAPD celebrados en la Universidad de Almería los días 9 al 11 de noviembre de 2022. Próximamente participaremos ambos en las VIII Jornadas de trabajo de la Red SAPDU, que se celebrarán los días 27 y 28 de marzo de 2023 en la Universidad CEU San Pablo de Madrid | IMPLANTADA | NO
BIBL - Servicio de Bibliotecas (BIBL) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | PC06-01 |  | Auditoría interna | Indicadores (Observación) | I.[PC 06.21]-01 Número de préstamos por usuario potencial valor objetivo >=4 resultados 1,3. Registra tendencias negativas, debido a un cambio en las preferencias de los usuarios acelerado en tiempo de pandemia, que ha derivado en su incumplimiento, por lo que se recomienda que la Unidad ajuste el valor objetivo a la nueva realidad de su gestión. | Ninguno | Servicio de Bibliotecas (BIBL) | Convocar Junta Técnica específica para revisar los indicadores de procesos de Biblioteca | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Aprobada nueva versión de Documentación del proceso: gestión de los recursos de información y conocimiento, el 13-01-2023 | IMPLANTADA | NO
BIBL - Servicio de Bibliotecas (BIBL) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | PC06-02 |  | Auditoría interna | Indicadores (Observación) | I.[PC 06.213]-03 Número descargas de monografías electrónicas por usuario potencial Valor objetivo >=15 Resultados 13,3 Registra tendencias negativas, debido a un cambio en los criterios de recuento establecidos por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. La manera de recoger los datos de uso de publicaciones electrónicas se consensua en el CBUA teniendo en cuenta las directrices marcadas por REBIUN, se va proceder a la revisión del indicador y objetivos. | Ninguno | Servicio de Bibliotecas (BIBL) | Convocar Junta Técnica específica para revisar los indicadores de procesos de Biblioteca | 01-01-2022 | 31-12-2022 | Aprobada nueva versión de Documentación del proceso: gestión de los recursos de información y conocimiento, el 13-01-2023 | IMPLANTADA | NO
BIBL - Servicio de Bibliotecas (BIBL) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | PC06-03 |  | Auditoría interna | Indicadores (Observación) | I.[PC 06.23]-01 Número de páginas visitadas de la web de producción científica por PDI. Valor objetivo >=15 Resultados 9,2 Registra tendencias negativas desde hace ya dos ejercicios. Durante el ejercicio 2022 se valorará el establecer algún plan de acción para que aumente el número de visitas, o ajustar el valor objetivo. | Ninguno | Servicio de Bibliotecas (BIBL) | Informar sobre los motivos de la tendencia negativa del indicador I.[PC 06.23]-01 Número de páginas visitadas de la web de producción científica por PDI. Valor objetivo >=15 Resultados 9,2, y valorar el establecer algún plan de acción para que aumente el número de visitas, o ajustar el valor objetivo |  |  | Aprobada nueva versión de Documentación del proceso: gestión de los recursos de información y conocimiento, el 13-01-2023 | IMPLANTADA | NO
SCPA - Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA) | PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO | PC02-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 02.23. Gestión de baja de bienes reducir el valor límite de 30 días para registrar la baja en inventario. | Los propios del Servicio y en particular de la Sección de Patrimonio | Servicio de Contratación y Patrimonio (SCPA) | No es necesario realizar una planificación propiamente para la implantación de la mejora | octubre-23 | diciembre-23 | Esperamos cumplir el nuevo plazo previsto para el registro de las bajas de bienes en el inventario. | IMPLANTADA | NO
SCI - Servicio de Control Interno (SCI) | PC01 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA, CONTABLE Y FISCAL | PC01-01 |  | Auditoría externa | Observación | Durante la vista a Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal, Servicio de Control interno. PC 01.4 Control Interno no se puede acceder a la documentación del sistema (SIGC-SUA) | Los propios del Servicio | Servicio de Control Interno (SCI) | Se trata de un error informático puntual que ha quedado subsanado. |  |  | El acceso a la documentación del sistema (SIGC-SUA) ha quedado solucionado. | IMPLANTADA | NO
SDEP - Servicio de Deportes (SDEP) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | PC03-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 03. Gestión de Espacios. Servicio de Deportes. Modificar indicador porcentaje de incidencias en preparación y montaje para la disponibilidad de espacios por un indicador asociado a las incidencias en la planificación y ejecución de actividades planificadas. | Ninguno | Servicio de Deportes (SDEP) | Actividades e hitos: 1. Consideración y resolución razonada de la propuesta / oportunidad de mejora(si/no). 2. En caso afirmativo, plantear modificación o supresión del indicador I.[PC 03.13]-14. En el segundo de los casos, plantear redacción de un nuevo indicador." | octubre-22 | octubre-22 | Reunión 28 septiembre 8.30h. para revisión de indicadores asociados según recomendaciones de la auditoría. 13 octubre 2022. 14h. mail con archivo con posibles modificaciones: Documento posibles modificaciones de indicadores según auditoría externa (Word). Se valora y se incluirá propuesta final en Informe de seguimiento de procesos del ciclo 2022. Acuerdos: 1. Solicitar la eliminación del indicador I.[PC 03.13]-14. Porcentaje de incidencias sobre preparación y montaje para la disponibilidad de los espacios. 2. Solicitar la creación de un nuevo indicador: Número de incidencias comunicadas a nivel interno sobre planificación, preparación y montaje de uso de instalaciones deportivas para actividades programadas. FORMULACIÓN: nº incidencias / nº incidencias resueltas Valor límite: no procede Valor objetivo: no procede Periodicidad indicador: anual Periodicidad medición: semestral Responsable medición: Dirección Técnica del Servicio de Deportes. Responsable seguimiento: Gerencia A partir de ficha de informe de auditoría externa 2021. | IMPLANTADA | NO
SDEP - Servicio de Deportes (SDEP) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | PC03-02 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 03. Gestión de Espacios. Servicio de Deportes. Introducir un indicador asociado a incidencias en mantenimiento técnico y audiovisual. | Ninguno |  | Actividades e hitos: 1. Consideración y resolución razonada de la propuesta / oportunidad de mejora(si/no). 2. En caso afirmativo, plantear redacción de un nuevo indicador. 3. Retirada del Servicio de Deportes del indicador I.[PC 03.2]-15 por no aportar valor a la gestión del proceso." | octubre-22 | octubre-22 | Reunión 28 septiembre 8.30h. para revisión de indicadores asociados según recomendaciones de la auditoría. 13 octubre 2022. 14h. mail con archivo con posibles modificaciones: Documento posibles modificaciones de indicadores según auditoría externa (Word). Se valora y se incluirá propuesta final en Informe de seguimiento de procesos del ciclo 2022. Acuerdos: 1. Solicitar la salida del Servicio de Deportes del indicador I.[PC 03.2]-15. Porcentaje de incidencias comunicadas en la gestión del mantenimiento técnico y audiovisual del espacio segmentada por unidades. 2. Solicitar la creación de un nuevo indicador: Porcentaje de incidencias de mantenimiento técnico y/o audiovisual comunicadas desde el Servicio de Deportes y finalizadas desde su tramitación en el plazo de 2, 5 y 10 días hábiles. FORMULACIÓN: (PTF2/PT)*100 ; (PTF5/PT)*100 ; (PTF10/PT)*100 ; Valor límite: 2 días >=70% 5 días >=80% 10 días >=85% Valor objetivo: 2 días >=75% 5 días >=85% 10 días >=90% Periodicidad indicador: anual Periodicidad medición: Trimestral Responsable medición: Dirección Técnica del Servicio de Deportes. Responsable seguimiento: Gerencia Observaciones: PTF2= Número de partes de trabajo finalizados en el plazo de 2 días hábiles desde su tramitación, que debe estar comprendida en el trimestre objeto de la medición. PTF5= Número de partes de trabajo finalizados en el plazo de 5 días hábiles desde su tramitación, que debe estar comprendida en el trimestre objeto de la medición. PTF10= Número de partes de trabajo finalizados en el plazo de 10 días hábiles desde su tramitación, que debe estar comprendida en el trimestre objeto de la medición. A partir de ficha de informe de auditoría externa 2021. | IMPLANTADA | SI
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R012 | PC09-SGA-01-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Los indicadores que se relacionan no alcanzan el objetivo. Se informa que se ha producido una disminución de efectivos que ha ido acompañado con un incremento del volumen de trabajo respecto al que se asumía con más personal con la anterior RPT. Hay que destacar que la mayoría de indicadores la desviación respecto al objetivo es poco significativa a pesar de la situación de pandemia y en algunos casos como la gestión de títulos se deben a factores externos al servicio. I.[PC 09.23]-04 Porcentaje de matrículas anuladas de alumnos de nuevo ingreso durante el plazo de adjudicación DUA, con impagos vencidos dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de sus recibos. Valor objetivo 100% resultado 35,06% Se informa que el SGA ha propuesto su cambio estableciendo el mismo valor objetivo, pero tomando como plazo de referencia el de ocho días en lugar de los cinco días de plazo establecidos, ya que se constata inviable su consecución con la reducción de recursos del Servicio | Propios |  | 1 Se empieza a implantar en el curso 2020-21 2 Se analizan los resultados una vez finalizan las fechas de matrícula, que suelen varíar según los cursos académicos 3 Se incide en la mejora dependiendo de los resultados obtenidos 4 Se decide para el curso 2022-23 que el valor objetivo a alcanzar sea del 90% ante la imposibilidad de poder incidir por parte del SGA en algunas de las incidencias que se presentan en este proceso | 2020 | Indefinido | Se empieza a aplicar en el curso 2020-21, se desarrolla desde julio a octubre. Aunque se comenzo a aplicar en el curso pasado el criterio de ocho días (anteriormente estaba en 5), no se llega aún a alcanzar al valor objetivo del 90%. A pesar de ello se vuelve a mejorar notablemente el valor del indicador respecto al curso anterior (en el que se obtuvo un resultado del 70,31,06 %) y lográndose en el 22-23 mejorar notablemente los resultados al alcanzarse el 89,66% de valor objetivo que se pretendía. Nos encontramos lejos aún del valor objetivo, pero con una mejora respecto al curso anterior que se cree mejorará aún más en el 2023-24. Para el presente curso 2022-23 ya se propuso como nuevo valor objetivo a alcanzar el 90% ya que se ha constatado empíricamente la imposibilidad de alcanzar el 100% debido a factores externos al propio SGA, en los que no podemos incidir directamente. No obstante, se espera seguir mejorando para el siguiente ciclo, como ya se hizo en el anterior, al mejorarse las expectativas en casi un 20% a pesar de no lograrse el valor objetivo establecido, pero estando a tan solo 44 décimas de conseguirlo. | EN PROCESO | SI
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R014 | PC09-SGA-03-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | I.[PC 09.5]-03 Títulos Grado: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación los interesados Valor objetivo <=150 días Resultado 280 I.[PC 09.5]-04 Títulos de Postgrado-Máster: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados. Valor objetivo <=150 días Resultado 241 I.[PC 09.5]-05 Títulos de Postgrado-Doctor/a: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados. Valor objetivo <=150 días Resultado 286 Respecto a estos indicadores el Servicio informa que no se llegan a cumplir en unos altos porcentajes, pero no podemos decir que se corresponda con una tendencia o incidencia ya que con el confinamiento y la limitación durante meses en la gestión de los títulos, que además cuentan con el determinante de trabajar con otros ámbitos externos a la Institución, como pueden ser el Ministerio o la imprenta, que también hubo de paralizar toda actuación durante la pandemia, los resultados no son determinantes al no reflejar la situación normal de gestión de esta área. | Propios |  | Con la reorganización del Servicio, la paralización de emisión, impresión y entrega de títulos con motivo de la pandemia, lo que originó la acumulación de un numero bastante importante de títulos por gestionar y entregar, y la posterior baja en julio de 2021, de la Jefa de Sección de Títulos, que ha ralentizado de manera notable la gestión de los mismos, al encargarse ella de forma personal de partes del procedimiento de gestión de títulos que desconocen el resto de personal de la Sección, los valores objetivos establecidos se posponen hasta se produzca la normalización de la situación de esta Sección, bien por la reincorporación de la titular de la misma o bien por la actualización de conocimientos para la gestión por parte del personal que ocupa de forma provisional la Jefatura de Sección |  |  | Habiéndose pospuesto los objetivos por la situación de excepcionalidad en la Sección, y consiguiéndose finalmente normalizar la situación a finales del año 2022, gracias a la gestión de la nueva titular de la Jefatura de Sección, se plantea retomar los objetivos que había establecidos anteriormente | IMPLANTADA | NO
SGA - Servicio de Gestión Académica (SGA) | PC09 - GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. | R015 | PC09-SGA-04-2021-AI | Auditoría interna | Indicadores (Oportunidad de Mejora) | Se recuerda que en caso de situaciones excepcionales que puedan sobrevenir en la gestión, se pueden replantear los objetivos de los indicadores ponderando la citada situación, con la debida antelación durante el ciclo de gestión, y previa comunicación al Servicio de Planificación y Evaluación (Coordinación Técnica). | Los propios o ajenos segúnla circunstancia que se presente |  | Dependiendo de la situación que se pueda presentar | Cuando se presente la situación | Indefinido | Se toma en cuenta la consideración y se empieza aplicar en el área de la gestión de Títulos, ya que primero por la pandemía en el 2020 y, posteriormente en 2021, por la baja de la titular de la Sección los valores no pueden ser analizados, al replantearse por completo por la situación de provisionalidad dada. No obstante los valores se mantienen para el futuro y se normalice la situación. Esta situación se logra revertir y una vez normalizada la situación de esta Sección se consiguen obtener de nuevo los indicadores para el año 2022 | IMPLANTADA | NO
SGI-OFIPI - Servicio de Gestión de la Investigación (Oficina de Proyectos Internacionales) (SGI-OFIPI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | R031 | PC07-SGI-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Digitalización de todos los expedientes asociados al Servicio de Gestión de la Investigación. | Propios de las Unidades que la materializa |  | De ENE a MAR 2021: Determinación de la Extructura e Identificación de la Residencia de la documentanción/información. De ABR a JUL 2021: Transferencia de documentación e información e identificación de las responsabilidades para su custodia y backup. De SEPT a NOV 2021: Inicio y depuración del Sistema, en su gestión y operativa. En DIC 2021: Plena operatividad de la Mejora. | 21/01/2021 | 21/12/2021 | Actualmente en fase de implementación y depuración del Sistema y del Procedimiento acordado. | NO IMPLANTADA | NO | Verificación en Auditoría Interna y Externa.
SGI-OTRI - Servicio de Gestión de la Investigación (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) (SGI-OTRI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | R031 | PC07-SGI-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Digitalización de todos los expedientes asociados al Servicio de Gestión de la Investigación. | Propios de las Unidades que la materializa |  | De ENE a MAR 2021: Determinación de la Extructura e Identificación de la Residencia de la documentanción/información. De ABR a JUL 2021: Transferencia de documentación e información e identificación de las responsabilidades para su custodia y backup. De SEPT a NOV 2021: Inicio y depuración del Sistema, en su gestión y operativa. En DIC 2021: Plena operatividad de la Mejora. | 21/01/2021 | 21/12/2021 | Actualmente en fase de implementación y depuración del Sistema y del Procedimiento acordado. | NO IMPLANTADA | NO | Verificación en Auditoría Interna y Externa.
SGI - Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | PC07-01 |  | Auditoría interna | Indicadores (Observación) | I.[PC 07.123]-19 Porcentaje de convocatorias tramitadas para la incorporación de personal colaborador con cargo a créditos de investigación en régimen de beca y/o contrato laboral, en el plazo de 45 días naturales contados desde la fecha de autorización de la convocatoria hasta la fecha de resolución de adjudicación. 8.- Compromiso para la tramitación del 90% de las convocatorias para la selección de personal colaborador con cargo a créditos de investigación en régimen de beca y/o contrato laboral, en el plazo mínimo de 45 días naturales. 2021 >=90 72,86 Incumplido 2020 >=90 78,43 Incumplido 2019 >=90 77,33 Incumplido 2018 >=90 62,63 Incumplido 2017 >=90 39,74 Incumplido 1.- Se ha intentado por parte del Equipo de Dirección y de la propia Unidad, establecer mecanismos para determinar y proporcionar la mejora necesaria para el cumplimiento del indicador de calidad asociado y determinar que se está dentro del Valor Objetivo. Para ello, se va a elaborar un nuevo Reglamento de Colaboradores con cargo a los Créditos de Investigación, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, donde se pretende simplificar las figuras contractuales que determinan la relación jurídica contractual con la UJA cuando se desarrollan actividades investigadoras dentro de las distintas estructuras investigadoras de la UJA: Grupos de Investigación, Proyectos de Investigación, Centros y los Equipos que conforman los Contratos del Art. 83 de la LOU. Paralelamente se procedió a constituir la mejora del procedimiento mediante la implementación de un operativo a través de UXXI-Investigación. Decir, que dicho proyecto quedó paralizado por su complejidad en la implementación y por la poca idoneidad que surgía en las diferentes pruebas que se realizaron. 2.-Se informa que para el siguiente ciclo se va a empezar a implantar una nueva aplicación informática que va a conllevar una revisión del proceso y por tanto del indicador. Nos referimos al nuevo procedimiento de convocatorias de selección que se incluye dentro del proyecto de implantación de la administración electrónica en la UJA que lidera el Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. | Recursos propios. Empresa licitadora del contrato para la implantación de la Administración electrónica. Asesoramiento técnico legal para la redacción del nuevo reglamento. | Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | "A) Elaboración de nuevo reglamento para la contratación de colaboradores con cargo a créditos de investigación: 1.- Borrador del reglamento: 31/12/2022 2.- Aprobación del reglamento: 31/01/2023 3.- Análisis y valoración de resultados: Informe anual de procesos 2024 B) Implantación de procedimiento electrónico para las convocatorias de selección de personal investigador. 1.-Diseño e implantación del procedimiento: 30/06/2023, según disponibilidad de los recursos contratados. 2.- Análisis y valoración de resultados: Informe anual de procesos 2024" | 1/10/2022 | 31/12/2023 | El proyecto de mejora del proceso, según la planificación mostrada, se encuentra en lo referente a la Acción A) en su última fase, tras ser aprobado el nuevo Reglamento por el Consejo de Gobierno el pasado 25 de abril de 2023. A lo largo del año veremos el efecto que produce en el desempeño del servicio. Respecto de la Acción B), durante el mes de mayo de 2023 se ha iniciado el proyecto para la migración hacia la administración electrónica del procedimiento, estando prevista su puesta en funcionamiento para noviembre de 2023. | EN PROCESO | SI | Al cierre del presente ciclo analizaremos la eficacia de las acciones de mejora.
SGI - Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | PC07-02 |  | Auditoría interna | No conformidad (Observación) | Se recomienda establecer una No conformidad interna que permita analizar las causas de ausencia de acciones de mejora durante dos ciclos de gestión y que ese análisis permita la propuesta de nuevas mejoras. |  |  |  | 1/10/2022 | 31/1/2023 | El grupo de mejora de los procesos del Servicio de Gestión de la Investigación ha decido desestimar la recomendación del auditor interno, toda vez que se ha podido constatar la existencia dentro del Servicio de acciones de mejora que están en marcha. Sí se ha podido confirmar que estas mejoras no se reflejaron en los informes de seguimiento anuales, pero se dará traslado de ellas a la coordinación técnica del SIGC-SUA a medida que se implanten. | NO PROCEDE | NO
SGI - Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) | PC07 - GESTIÓN DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | R031 | PC07-SGI-01-2021-AE | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Digitalización de todos los expedientes asociados al Servicio de Gestión de la Investigación. | Propios de las Unidades que la materializa |  | De ENE a MAR 2021: Determinación de la Extructura e Identificación de la Residencia de la documentanción/información. De ABR a JUL 2021: Transferencia de documentación e información e identificación de las responsabilidades para su custodia y backup. De SEPT a NOV 2021: Inicio y depuración del Sistema, en su gestión y operativa. En DIC 2021: Plena operatividad de la Mejora. | 21/01/2021 | 21/12/2021 | Actualmente en fase de implementación y depuración del Sistema y del Procedimiento acordado. | NO IMPLANTADA | NO | Verificación en Auditoría Interna y Externa.
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PC11 - GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y EVENTOS, COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES | PC11-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 11.22 Gestión de apoyo a las relaciones institucionales. Incluir cuantía económica de los convenios finalizados. | Propios | Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | Revisión del convenio y adjuntar al expediente del mismo el informe correspondiente de Control Interno cuando el convenio tenga carácter económico | junio-22 | septiembre-22 | El resultado es que junto con el expediente de revisión del convenio se adjunta el informe de control interno, para mejorar el control de convenios económicos. | IMPLANTADA | NO
SIR@ - Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | PC12 - GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | PC12-01 |  | Auditoría interna | encuestas (Oportunidad de mejora) | Si bien respecto al ciclo anterior se ha elevado levemente la participación al 54,55%, se anima a realizar acciones para fomentar la participación y de esta forma ampliar la representatividad de los resultados. | Propios | Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica (SIR@) | Ejercicio 2023 | diciembre 2022 | junio 2023 | La oportunidad de implantación de esta recomendación vendrá determinada por la puesta en producción de la plataforma Tiworks dentro del proyecto de E-admón prevista para finales de 2022 y principios de 2023 | EN PROCESO | SI
UT - Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | PC03-01 |  | Auditoría interna | Encuestas post-servicio (Oportunidad de Mejora) | Se anima a implantar la nueva encuesta post-servicio específica de la gestión del almacén, que este ciclo no ha podido desarrollarse por problemas técnicos. Respecto a los índices de participación se recomienda establecer acciones para elevar el índice y de este modo los resultados serán más representativos. | Incluir nuevos ítems en la encuesta existente. | Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (UT) | Ejercicio 2023 con la implantación de un programa adecuado a las necesidades del Almacén | 2º trimestre 2023 | Fin 2023 | Por problemas técnicos, los partes de Almacén no tenían asociada la encuesta de satisfacción. Pero ya está subsanado, de hecho en el último ciclo ha aumentado el nº de encuestas y por tanto la participación de los usuarios. | EN PROCESO | SI | NO PROCEDE
SPER - Servicio de personal (SPER) | PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS | PC05-01 |  | Auditoría interna | Encuestas post-servicio (Observación) | "En las encuestas post-servicio vinculadas a los procesos selectivos no se han realizado por saturación en la carga de trabajo. Se recomienda para el próximo ciclo prever posibles contingencias que puedan afectar la realización de estas encuestas, que impidan obtener retroalimentación de los usuarios. " | Ninguno | Servicio de personal (SPER) |  | 1/6/2022 | 31/12/2022 |  | NO IMPLANTADA | SI
SPER - Servicio de personal (SPER) | PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS | PC05-01 |  | Auditoría externa | Observación | PC 05.21 Gestión de las retribuciones y cotizaciones del personal: puntualmente la incidencia de las 3 nóminas con el complemento de vestuario incorrecto, no se ha contabilizado en los indicadores (no está claro a quién corresponde la incidencia a RRH o Retribuciones. |  |  | No se trata de un fallo en el indicador de retribuciones sino en los datos de los que les sirven de referencia en Uxxi |  |  |  | IMPLANTADA | NO
SPER (UCON) - Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON) | PC03 - GESTIÓN DE ESPACIOS | R026 | PC03-SPER(UCON)-01-2021-AE | Auditoría externa | Observación | Durante la pandemia, ha habido discontinuidad con el personal de conserjería debido a la no presencialidad en la Universidad, por lo tanto, han quedado pendientes las reuniones de calidad, se revisarán el año que viene cuando los alumnos asistan a las clases. | Propios de la unidad | Servicio de personal (Unidad de Conserjerías) (SPER (UCON) | 1. Adquisición de microfonos y auriculares encargados de equipo de conserjeria. Cuarto trimestre 2021. 2.Reuniones planificación metodologíca y realización de análisis de contexto. Primer trimestre 2022. | 01/09/2021 | 22/03/2021 | 1. Adquiridos 2. Se realizó reunión. No se presentó ningún voluntario para participar en el análisis | IMPLANTADA | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PC06 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | PC06-01 |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | PC 08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas. Aplicable a todos: Revisar el criterio establecido de número mínimo de respuestas recibidas. Servicio de Planificación y Evaluación / Centro de Producción y Experimentación Animal" |  | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) |  |  |  | Desde el SPE se ha analizado la viabilidad de esta propuesta acordando su "no procedencia" puesto que el criterio establecido para calcular el mínimo de respuestas atiende a una fórmula estadística cuyo nivel de confianza (90%) ya es lo suficientemente bajo para favorecer la representatividad de la encuesta. Además, consideramos que el incremento del indicador de la participación se debe de impulsar con otro tipo de actuaciones y no disminuyendo el denominador de dicho indicador. En este sentido, ya se ha informado a la Unidad que puede utilizar técnicas como el empleo de correos recordatorios para aumentar el número de respuestas o emplear únicamente las sesiones grupales para conocer la satisfacción de sus usuarios. | NO PROCEDE | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE01 - PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA | PE01-01 |  | Auditoría interna | Informática (Oportunidad de Mejora). | A valorar por SPE, la posibilidad de inclusión de este informe AIA PE01 en el aplicativo informático UJA-SIGUE. | Propios del Servicio | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | En el objetivo de calidad 2022: ""Continuar con la implantación y desarrollo de la solución informática contratada para la gestión del SIGC-SUA, además del estudio de nuevas funcionalidades"", en su planificación esta previsto, en concreto en el hito ""9 Estudio de nuevas funcionalidades"", la valoración y estudio de nuevas funcionalidades en el UJA-SIGUE. Se valorará esta mejora. Plazo: Mayo 2023." | 1/05/2023 | 31/5/2023 | El desarrollo el objetivo de calidad se extenderá para el siguiente ciclo 2023 donde se estudiará la posibilidad de nuevas funcionalidades, una vez que finalice la implantación de la gestión de procesos en la aplicación. | EN PROCESO | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | PE02-01 |  | Auditoría interna | Indicadores (Observaciones) | Los valores del ciclo 2021 de los indicadores: I. [PE 02.2]-03, I. [PE 02.2]-04 e I. [PE 02.2]-07, expuestos en el Informe ejecutivo del informe final agrupado de seguimiento de los procesos y retroalimentación de los grupos de interés y en el Informe final agrupado de seguimiento de los procesos y retroalimentación de los grupos de interés del Ciclo 2021, no coinciden con los valores expresados en el informe del PE 02 en el aplicativo UJA-SIGUE. Se han considerado los correctos los expresados en los primeros informes indicados. | [5 empty] | "El motivo de esto es que desde Coordinación Técnica SIGCSUA en la elaboración del informe ejecutivo y en el informe final agrupado de seguimiento de los procesos y retroalimentación de los grupos de interés del ciclo 2021 solo se tienen en cuenta los datos de los Servicios y Unidades, por que esta dentro del alcance del SIGCSUA ( y así se hace constar a pie de tabla en el apartado 5 de dicho informe en la página 23. Sin embargo en el Informe subproceso PE 02.2. Gestión de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, que es cumplimentado desde el servicio de información, registro y Administración Electrónica se contabilizan todas las quejas y sugerencias recibidas en dicho servicio, lo cual incluye quejas recibidas por Centros, departamentos... aparte de las que reciben los Servicios y unidades. Se mantuvo un correo con el servicio de información y registro sobre ello con fecha 16 de mayo de 2022." | No procede | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | PE02 - RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | PE02-02 |  | Auditoría interna | informática (Oportunidad de mejora) | A valorar por SPE, la posibilidad de inclusión de este informe AIA PE02 en el aplicativo informático UJA-SIGUE. | Propios del Servicio | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | "En el objetivo de calidad 2022: ""Continuar con la implantación y desarrollo de la solución informática contratada para la gestión del SIGC-SUA, además del estudio de nuevas funcionalidades"", en su planificación esta previsto, en concreto en el hito ""9 Estudio de nuevas funcionalidades"", la valoración y estudio de nuevas funcionalidades en el UJA-SIGUE. Se valorará esta mejora. Plazo: Mayo 2023." | 1/05/2022 | 31/05/2022 | El desarrollo el objetivo de calidad se extenderá para el siguiente ciclo 2023 donde se estudiará la posibilidad de nuevas funcionalidades, una vez que finalice la implantación de la gestión de procesos en la aplicación. | EN PROCESO | NO
UAOG - Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (UAOG) | PC02 - GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO | PC02-01 |  | Auditoría externa | Observación | Durante la visita al vicerrectorado de proyección de cultura y deportes se evidencia la presencia de un documento interno de la unidad de apoyo de departamentos para generar una comisión de servicio con la herramienta Universitas XXI | No procede | Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales (UAOG) | No procede |  |  | "En reunión de 27 de junio de 2022, se debate la inclusión de este documento en el SIGC-SUA. El Responsable de Equipo de Calidad de la Unidad explica que en la auditoría externa del ciclo de gestión de 2021 el auditor resaltó un hallazgo en el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes consistente en un documento “guía” que se utiliza para realizar algún tipo de gestión. Tras la revisión del documento por parte de la responsable de gestión del vicerrectorado, una de las compañeras aclara que se trata de un documento interno que se comenzó a elaborar en el Área Económica cuando ella pertenecía a ésta en colaboración con los miembros de la Unidad de Apoyo a Departamentos.En este sentido, el documento resultante fue una guía interna para la gestión de Comisiones de Servicios para los Responsables de Gestión de los Departamentos, no considerándose un documento de utilidad y entidad para incorporar al SIGC-SUA. Además, existe el documento IT.[PC 01.23]-08 Gestión Comisiones de Servicio Portal (https://www.ujaen.es/servicios/servaeco/sites/servicio_servaeco/files/uploads/Itec/IT.%5BPC%2001.23%5D-08%20Gestion%20Comisiones%20de%20Servicio%20Portal.pdf) dentro de las Instrucciones Técnicas publicadas por el Servicio de Asuntos Económicos que aborda con detalle el objeto del documento hallado durante la auditoría." | NO PROCEDE | NO | No procede
PREMAS - Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS) | PC05 - GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HUMANOS | PC05-01 |  | Auditoría externa | Observación | PC 05.242 Planes de emergencia. No queda evidencia de la realización de medidas de emergencia y autoprotección 2021, planificadas para septiembre de 2021. | Medios Humanos de la Unidad de Prevención | Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y Sostenibilidad (PREMAS) | Realización de los simulacros de evacuación de los edificios aularios y biblioteca. | octubre 2022 | octubre-22 | Los simulacros se realizaron en noviembre de 2022 | IMPLANTADA | SI
UDTL - Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL) | PC04 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | PC04-01 |  | Auditoría externa | Observación | Unidad departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios, Departamento de Química Física: Puntualmente no se evidencian todas las fichas técnicas y de seguridad de los productos del laboratorio. | Meramente organizativos | Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios (UDTL) | Implantada |  |  | Desde la Unidad se ha valorado dicha oportunidad de Mejora y se determina que tal y como se venía haciendo hasta ahora, las fichas técnicas y de seguridad de los laboratorios se consultarán a través de las diferentes paginas web de los proveedores o el enlace que hemos publicado en la página web de la Unidad que dirige al catálogo de Fichas de Seguridad del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho enlace es de carácter público y se encuentra ubicado en el apartado de "enlaces realacionados". Así mismo se enviará un correo a la Unidad informando acerca de esta mejora. | IMPLANTADA | NO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | GENERAL DEL SISTEMA | GENERAL DEL SISTEMA |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Actualizar la política incorporando al nuevo rector. | Propios del Servicio | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | se remite al documento de planificación, informe semestral y finales del SIGCUA. Se ha incorporado al documento de planificación con un desarrollo específico, se ha realizado un informe para el análisis y valoración de la posibilidad de revisión de la Política de Calidad. Se ha realizado un informe para el análisis y valoración de la posibilidad de revisión de la Política de Calidad. Se ha valorado por el Responsable de Calidad, se remite a lo indicado sobre el mantenimiento de la política de calidad en el Informe Semestral y en este Informe |  |  | Se ha incorporado al documento de planificación con un desarrollo específico, se ha realizado un informe para el análisis y valoración de la posibilidad de revisión de la Política de Calidad. Se ha realizado un informe para el análisis y valoración de la posibilidad de revisión de la Política de Calidad. Se ha valorado por el Responsable de Calidad, se remite a lo indicado sobre el mantenimiento de la política de calidad en el Informe Semestral | EN PROCESO
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | GENERAL DEL SISTEMA | GENERAL DEL SISTEMA |  | Auditoría externa | Oportunidad de mejora | Planificación y Mejora, UJA- SIGUE: En los informes de procesos, puede haber confusión entre el valor obtenido 0 y el dato que no se ha podido medir en el periodo. Tener en cuenta, cómo identificar aquellos indicadores que no se han podido medir para diferenciarlos de aquellos resultados con valor 0. | Propios del Servicio | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | se remite al documento de planificación, informe semestral y finales del SIGCUA. Se ha incorporado objetivo de calidad en cuanto mejoras del informe de seguimiento de procesos. Se ha remitido a la empresa la modificación. La empresa ha realizado los cambios para la realización del informe de 2022 |  |  | Se ha incorporado objetivo de calidad en cuanto mejoras del informe de seguimiento de procesos. Se ha remitido a la empresa la modificación. La empresa ha realizado los cambios para la realización del informe de 2022 | IMPLANTADA
SACU- Servicio de Actividades Culturales | GENERAL DEL SISTEMA | GENERAL DEL SISTEMA |  | Auditoría externa | Observación | Pendiente finalizar el Informe del seguimiento de los procesos de Servicios de Actividades Culturales (SACU), se evidencia NC registrada en el sistema con fecha 06 de junio de 2022. | Propios del Servicio | SACU- Servicio de Actividades Culturales | se remite al documento de planificación, informe semestral y finales del SIGCUA. En el plan de auditoría está incorporada la No conformidad del Servicio de Actividades Culturales. La No Conformidad ha sido verificada y cerrada. |  |  | En el plan de auditoría está incorporada la No conformidad del Servicio de Actividades Culturales. La No Conformidad ha sido verificada y cerrada. | IMPLANTADA
SPE - Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | GENERAL DEL SISTEMA | GENERAL DEL SISTEMA |  | Auditoría externa | Observación | Planificación y Mejora, UJA- SIGUE: Se detecta un fallo puntual en la herramienta, en el apartado "Desarrollo temporal" la fecha de inicio y finalización no es correcta, no contemplando el periodo correspondiente. No se detecta como no conformidad por que el resto de datos de seguimiento están completos. | Propios del Servicio | Servicio de Planificación y Evaluación (SPE) | se remite al documento de planificación, informe semestral y finales del SIGCUA. Se comunicará la empresa contratada para mejorar la migración de los datos, también se harán revisiones tras la migración. Comunicado a la empresa, se ha realizado la migración sin incidencias, realizándose los informes de procesos. |  |  | Se comunicará la empresa contratada para mejorar la migración de los datos, también se harán revisiones tras la migración. Comunicado a la empresa, se ha realizado la migración sin incidencias, realizándose los informes de procesos. | IMPLANTADA