## AE-PC02-PC06-PC07-PC08-PC09
Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoria Externa 2014
Código: | 02-2014 | Naturaleza: | Oportunidad de mejora
Proceso: | PC02 Gestión de las adquisiciones y del Inventario
Unidad/es: | Servicio de Contratación y Patrimonio
Descripción: | Tomando como referencia los hechos asociados a las evidencias de los expedientes solicitados en auditoría, relacionados con procesos de contratación negociada sin publicidad, y dada la coincidencia que se invitan en ambos casos a 3 empresas pero es una única la que se presenta, se insta a valorar si para casos similares el hacerlo con publicidad puede favorecer no tanto la concurrencia competitiva del proceso sino la aportación de mejoras sobre las necesidades propuestas o el conocimiento de mejoras técnicas que aporten mayor valor añadido a lo ofertado.
Actuaciones realizadas: |  |  | El primer elemento ha sido analizar las causas por las que puedan darse estos hechos y como respuesta inmediata hemos utilizado la Plataforma de Contratación del Sector Público como herramienta de comunicación y notificación con las empresas licitadoras. Asimismo, hemos reducido considerablemente la documentación inicial solicitada para participar en estos procesos con objeto, también de facilitar la concurrencia de las empresas y que esto no suponga un obstáculo. Seguiremos trabajando en el establecimiento de un nuevo proceso de negociación junto con la Unidad de Asesoría Jurídica.
Resultados de seguimiento: |  |  | Se verifica actuaciones realizadas.
Verificación, si procede: |  |  | Verificación la Implantación parcial, pendiente del desarrollo de un nuevo proceso de contratación negociada.
Código: | 04-2014 | Naturaleza: | Oportunidad de mejora
Proceso: | PC02 Gestión de las adquisiciones y del Inventario
Unidad/es: | Servicio de Contratación y Patrimonio
Descripción: | Revisar los valores objetivos, asociados a los indicadores, o revisar el nivel de exigencia a asociados a los procesos, ya que actualmente el nivel de desempeño está muy por encima del planificado.
Actuaciones realizadas: |  |  | Tras el análisis de los resultados obtenidos en las últimas mediciones podemos concluir que estamos consolidando el tiempo de ciclo de nuestros procesos a través del cumplimiento de los objetivos establecidos en los indicadores. En el año 2012 se incrementaron los valores objetivos de algunos indicadores y es nuestra intención aumentar algunos para el ciclo de gestión de 2015, una vez que entendemos que la herramienta de Contratación y Compras y la Plataforma de la e-administración también van consolidándose y nos permiten mayor agilidad en la tramitación de algunas fases de nuestros procesos.
Resultados de seguimiento: |  |  | Se verifica actuaciones.
Verificación, si procede: |  |  | En proceso de realización.
Código: | 22-2014 | Naturaleza: | Oportunidades de mejora
Proceso: | PC 06 Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento
Unidad/es: | Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones)
Descripción: | Sería útil procedimientar el nuevo proceso de publicaciones mediante e-book.
Actuaciones realizadas: |  |  | A fecha de auditoría, se encuentra pendiente de implantar la plataforma de gestión de software editorial de publicaciones como elemento de que facilitaría la sistematización del procedimiento de publicaciones mediante e-book.
Resultados de seguimiento: |  |  | Se verifica la propuesta de objetivo operativo del SIAG en relación con el desarrollo de la plataforma de gestión de software editorial de publicaciones (en fase a fecha de auditoría de presupuestación).
Verificación, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 25-2014 | Naturaleza: | Oportunidad de mejora
Proceso: | PC 07 Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y a los Resultados de Investigación
Unidad/es: | Servicio de Gestión de la Investigación
Descripción: | Se anima a terminar de explotar el Portal de la Investigación con un módulo de gestión económica de los proyectos y los contratos.
Actuaciones realizadas: |  |  | Se han inciado actuaciones, durante el año 2014 la Vicerrectora tomó la decisión de incluir en la plataforma UXXI-INVESTIGACIÓN los expedientes de contratos del artículo 83 LOU/LOUMLU. Una vez que tengamos integradas todas las actividades investigadoras, continuaremos con el proceso hasta conseguir la implementación total de las prestaciones de UXXI-INVESTIGACIÓN, entre las que se encuentra la integración de la económica. Actuaciones de planificación conjunta de OCU/SGI/OTRI para el trasvase de información de INVESTIGA (plataforma actual de OTRI) a UNIVERSITAS-XXI-INVESTIGACIÓN
Resultados de seguimiento: |  |  | Se verifica actuaciones realizadas
Verificación, si procede: |  |  | En proceso de realización
Código: | 26-2014 | Naturaleza: | Oportunidad de mejora
Proceso: | PC 08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/Técnico
Unidad/es: | Servicio de Informática
Descripción: | Dado el crecimiento de dispositivos móviles, tablets y Smartphone, y puesto que el riesgo de pérdida de los mismos por parte de los usuarios es notablemente superior al de un ordenador portátil, sería recomendable establecer un protocolo sobre el uso y condiciones de seguridad de la información.
Actuaciones realizadas: |  |  | Según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la Ley de administración Electrónica se van a implantar medidas de seguridad. Se va a realizar una auditoría y se analizarán los riesgos para realizar un Plan de Adecuación que se desarrollará a lo largo de 2015 y va alineado con esta actuación.
Resultados de seguimiento: |  |  | Pendiente de realizar en 2015.
Verificación, si procede: |  |  | Pendiente de realizar en 2015.
Código: | 31-2014 | Naturaleza: | Riesgos o Amenazas
Proceso: | PC 09 Gestión Académica Administrativa
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica
Descripción: | En el proceso de reconocimiento de créditos y convalidaciones, y puesto que toda la información es aportada por el área de gestión académica y es el interlocutor con el solicitante, podría generarse insatisfacciones asociadas al resultado del proceso derivadas de otros órganos universitarios, intervinientes en el proceso y que resuelven o deciden directamente sobre el resultado de la convalidación o reconocimiento y que sin embargo no están sujetos a control por el sistema de gestión de la Organización.
Actuaciones realizadas: |  |  | Al objeto de conocer adecuadamente posibles insatisfacciones en la prestación del servicio de reconocimiento de créditos, el Servicio de Gestión Académica tiene previsto desarrollar una encuesta postservicio en este ámbito.
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | En proceso.

## AI-PC03-04-05-06-08-11-12
Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoría Interna de Seguimiento (AIS).
Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoria Interna Anual (AIA).
Código: | 26-2014-AIA | Naturaleza: | Indicadores
Proceso: | PC 3.122. Demandas externas.
Unidad/es: | Servicio de Deportes
Descripción: | Se recomienda valorar la posibilidad de especificar en la ficha de descripción del indicador I.[ PC 03.122]-12 “Número de días que con antelación al inicio del periodo de solicitud de reservas periódicas para particulares está publicado el Procedimiento para su solicitud y concesión”, la peculiaridad en su medición, así como el curso académico al que hace referencia.
Actuaciones realizadas: |  |  | No se ha realizado
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | No realizada
Código: | 41-2014-AIS | Naturaleza: | Plan de Comunicación del SIGC-SUA.
Proceso: | PC04 Gestión del Mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Técnica
Descripción: | Con carácter general, se recomienda que se estime llevar un control de las propuestas e iniciativas que surjan de los comités y equipos internos de la calidad y mejora. Así como de las propuestas e iniciativas que surjan en las relaciones con otras Unidades y que se consideren relevantes por abordar mejoras en los procesos.
Actuaciones realizadas: |  |  | No se podido abordar en este ciclo. Se prevé para el ciclo 2015.
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede:
Código: | 50-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios
Proceso: | PC 04. Gestión del mantenimiento.
Unidad/es: | Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación
Descripción: | Se recomienda alinear los ítems con los factores de calidad del servicio prestado y disponer de segmentación por unidades de gestión, de forma que permita establecer mejoras.
Actuaciones realizadas: |  |  | Se expone y se propone al GM la alineación de los ítems con los Factores de Calidad, quedando en estudio.
Resultados de seguimiento: |  |  | La responsable de la unidad informa de que esta recomendación será estudiada en el futuro. En este sentido indica que, no se le han comunicado los factores de calidad establecidos durante el periodo de gestión del responsable de calidad anterior.
Verificación, si procede:
Código: | 55-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios
Proceso: | PC 04. Gestión del mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática
Descripción: | Se recomienda que una vez disponibles los datos anuales se realice consulta técnica estadística (SPE) para realizar análisis de representatividad del indicador de participación.
Actuaciones realizadas: |  |  | Pendiente de realizar. Se abordará al final del ciclo en el informe de encuestas post-servicio.
Resultados de seguimiento: |  |  | Se ha realizado el seguimiento del primer semestre. El segundo semestre se analizará de cara a la auditoría externa.
Verificación, si procede: |  |  | En proceso de realización
Código: | 56-2014-AIS | Naturaleza: | Plan de Comunicación del SIGC-SUA.
Proceso: | PC 04. Gestión del mantenimiento.
Unidad/es: | Servicio de Informática
Descripción: | Con carácter general, se recomienda que se estime llevar un control de las propuestas e iniciativas que surjan en las relaciones con otras Unidades y que se consideren relevantes por abordar mejoras en los procesos y prestación de servicios.
Actuaciones realizadas: |  |  | Pendiente.Se realizará en las reuniones interunidades de los grupos de proceso (acuerdo 8.2). Aún no se han realizado ninguna.
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | En proceso de realización
Código: | 63-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios
Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos.
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente
Descripción: | Se recomienda incluir en el próximo informe de seguimiento del proceso, en el apartado correspondiente, la información relativa a realización de encuestas post-servicio, metodología aplicada, automatización de envío y recepción, la representatividad, garantías de anonimato y seguimiento y revisión de las mismas.
Actuaciones realizadas: |  |  | Esta recomendación será atendida en el próximo informe de seguimiento de gestión SIGC-SUA.
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 73-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios
Proceso: | PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento.
Unidad/es: | Servicio de Biblioteca
Descripción: | Sobre la encuesta Pregunta al Bibliotecario se propone a consideración del Servicio, establecer una metodología para garantizar el anonimato de los encuestados.
Actuaciones realizadas: |  |  | Se solicita al SPE la gestión de la encuesta.
Resultados de seguimiento: |  |  | Implementación para el próximo ciclo de gestión
Verificación, si procede: |  |  | Pendiente
Código: | 82-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios
Proceso: | PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento.
Unidad/es: | Servicio de Planificación y Evaluación
Descripción: | Mejora del indicador de participación de la encuesta post-servicio.
Actuaciones realizadas: |  |  | No se ha realizado ninguna actuación al respecto.
Resultados de seguimiento: |  |  | No se ha realizado ninguna actuación al respecto.
Verificación, si procede: |  |  | No cumplido
Código: | 95-2014-AIA | Naturaleza: | Gestión de los Procesos: documentación
Proceso: | PC 08.2. Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora.
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT).
Descripción: | Se propone la revisión del Flujograma referente al PC08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad docente e investigadora, de forma que quede reflejado el registro de incidencias R.[PC 08.2]-13 en el mismo
Actuaciones realizadas: |  |  | Estamos en ello.
Resultados de seguimiento: |  |  | En la actualidad se encuentra pendiente de concretar la propuesta del proceso en el informe de seguimiento 2014 y definición de los registros asociados al mismo.
Verificación, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 105-2014-AIS | Naturaleza: | Encuestas post-servicios: alieneamiento/segmentación
Proceso: | PC 08. GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO CIENTÍFICO TÉCNICO..
Unidad/es: | Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, institutos y Centros de Investigación (UTLA).
Descripción: | Se recomienda para las tres encuestas, Resolución Práctica de Consulta, Apoyo a la Docencia y Apoyo a la Investigación, alinear los ítems con los factores de calidad del servicio prestado y disponer de segmentación por unidades de gestión, que permita establecer mejoras.
Actuaciones realizadas: |  |  | Desde el grupo de mejora se está trabajando en esta recomendación.
Resultados de seguimiento: |  |  | En ninguna de las encuestas se han alineado los ítems con los factores de calidad del servicio prestado. El Grupo de Mejora de la unidad acordóen reunión de fecha 02/01/2015 dejar pendiente esta actuación para estudiarla más despacio. Actualmente la UTLA dispone de los datos de encuestas recibidas segmentados por unidades de gestión, tan solo no se ha podido verificar el dato de encuestas enviadas por cada una de las tres existentes. Se han realizado las modificaciones necesarias para poder obtener el dato de número de encuestas enviadas por cada tipo, tanto a nivel global como segmentado por unidades de gestión y se han modificado los ítems que han pasado a ser muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho/ni insatisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho
Verificación, si procede: |  |  | Verificado la segmentación de datos por unidades de gestión. Sin implantar la alineación de ítems con factores de calidad
Código: | 135-2014-AIA | Naturaleza: | Indicadores
Proceso: | PC.11.13. Gestión de las Actividades Físico Deportivas.
Unidad/es: | Servicio de Deportes
Descripción: | I. [PC 11.13]-20 “Porcentaje de ocupación de las actividades físicas en la naturaleza”. Se recomienda a la Unidad que estudie la posibilidad de revisar el valor objetivo del indicador, si bien se cumple el valor objetivo establecido, puede analizarse los riesgos para el siguiente ciclo de gestión, tal como tiene identificado la Unidad y proceder, en su caso a revisión, especialmente si es un compromiso de calidad.
Actuaciones realizadas: |  |  | Se ha estudiado, siguiendo las indicaciones del equipo auditor, y se propondrá al servicio de planificación su modificación para el siguiente ciclo de gestión.
Resultados de seguimiento: |  |  | Pendiente de notificación al SPE de propuesta de revisión
Verificación, si procede: |  |  | Pendiente de realización
Código: | 136-2014-AIA | Naturaleza: | Indicadores
Proceso: | PC.11.13. Gestión de las Actividades Físico Deportivas.
Unidad/es: | Servicio de Deportes
Descripción: | Se recomienda a la Unidad que estudie la posibilidad de revisar los valores objetivos en los indicadores en el que las mediciones evidencian un alto nivel de control y capacidad de la gestión de los procesos. Orientativamente se indican: I. [PC 11.13]-08.
Actuaciones realizadas: |  |  | Se ha revidado los valores objetivos, siguiendo las indicaciones del equipo auditor, y se propondrá al servicio de planificación su modificación para el siguiente ciclo de gestión
Resultados de seguimiento: |  |  | Pendiente de notificación al SPE de propuesta de revisión
Verificación, si procede: |  |  | Pendiente de realización
Código: | 142-2014-AIA | Naturaleza: | Gestión de los procesos: sistematización
Proceso: | PC.11.21.Gestión de la Comunicación Institucional
Unidad/es: | Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno (UAOG)
Descripción: | Si bien se tiene evidencia y registro de la solicitud de demanda interna de la comunidad universitaria para su difusión mediante recursos de información propios, se ha observado dificultades en la localización de esta tipología de comunicación institucional, se recomienda, en este sentido, una sistematización en la localización para el control del histórico de estas solicitudes
Actuaciones realizadas: |  |  | No se han abordado. Se estima abordarlas en 2015. No se ha empezado a sistematizar. Está pendiente de iniciar el proceso en aquellos casos en los que sea posible registrar la solicitud de alguna forma.
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | Pendiente
Código: | 151-2014-AIA | Naturaleza: | Indicadores
Proceso: | PC.12. Gestión de la Documentación
Unidad/es: | Servicio de Archivo General
Descripción: | 1. Se recomienda a la Unidad que valore la revisión de los valores objetivos cuando las mediciones obtenidas evidencian una alta eficacia de los plazos de gestión del proceso (ejemplo, I. [PC 12.23]-18, I. [PC 12.23]-19). 2. Se recomienda sistematizar la medición de aquellos indicadores que a fecha de realización de auditoría no disponen del cálculo del valor anual de medición.
Actuaciones realizadas:
Resultados de seguimiento:
Verificación, si procede: |  |  | En proceso/No realizado

## AI_ESTRATEGICO_PE02
Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoría Interna de Seguimiento (AIS).
Seguimiento de Actuaciones del Informe de Auditoria Interna Anual (AIA).
Código: | 161-2014-AIS | Naturaleza: | Documentación Proceso:flujogramas
Proceso: | PE 02.2 Gestión de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias
Unidad/es: | Servicio de Información y Asuntos Generales
Descripción: | Se recomienda actualizar el flujograma para eliminar las referencias a “reclamación” o “reclamaciones” ya que se consideran en todos los casos quejas.
Actuaciones realizadas:
Resultados de seguimiento: |  |  | La actualización del flujograma se realizará una vez terminado el proceso actual de mejora y migración a la nueva plataforma de gestión de quejas y sugerencias. El responsable del servicio indica que en cuanto esté totalmente operativa la nueva herramienta de gestión de quejas y sugerencias se realizará la modificación de la documentación del proceso para adecuarla al nuevo procedimiento.
Verificación, si procede: |  |  | En proceso
Código: | 162-2014-AIS | Naturaleza: | Documentación Proceso:flujogramas
Proceso: | PE 02.2 Gestión de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias
Unidad/es: | Servicio de Información y Asuntos Generales
Descripción: | Se recomienda actualizar y adecuar el flujograma del proceso en caso de entrada de una queja a través de un formato distinto al de papel.
Actuaciones realizadas:
Resultados de seguimiento: |  |  | La actualización del flujograma se realizará una vez terminado el proceso actual de mejora y migración a la nueva plataforma de gestión de quejas y sugerencias. El responsable del servicio indica que en cuanto esté totalmente operativa la nueva herramienta de gestión de quejas y sugerencias se realizará la modificación de la documentación del proceso para adecuarla al nuevo procedimiento.
Verificación, si procede: |  |  | En proceso
Código: | 165-2014-AIA | Naturaleza: | Documentación del Proceso
Proceso: | PE 02.2 Gestión de las quejas, reclamaciones y sugerencias
Unidad/es: | Servicio de Información y Asuntos Generales
Descripción: | Se comprueba y destaca del Servicio de Información y Asuntos Generales que el procedimiento de gestión de quejas y sugerencias ha evolucionado favorablemente en los diferentes ciclos del Sistema y el plazo de respuesta está siendo cada vez menor. No obstante, se propone a valoración del Servicio, el estudio para adaptar el flujograma y/o la normativa a la mejora en la gestión que se ha ido produciendo.
Actuaciones realizadas:
Resultados de seguimiento: |  |  | El responsable del servicio indica que tanto la normativa como la adaptación del flujograma irán en la siguiente fase de mejora de la plataforma de gestión de quejas y sugerencias que actualmente se encuentra enfase de pruebas
Verificación, si procede: |  |  | En proceso

## MEJORAS-PC02-03-04-05-06-08-09
ACUERDO Nº 7. FICHAS DE MEJORAS PROPUESTAS. IMPLANTACIÓN DE MEJORAS DE LOS PROCESOS.
Código: | 05-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Servicio.
Proceso: | PC 02.12 Gestión de la Contratación Administrativa
Unidad/es: | Servicio de Contratación y Patrimonio
Descripción: | Implementar la firma electrónica en los procesos de contratación administrativa
Causa: | Pretendemos disponer en el futuro de expediente de contratación de carácter electrónico donde los documentos tengan la firma reconocida oficIal.
Objetivo: | Agilizar los trámites por los distintos órganos que intervienen en las diferentes fases de un expediente de contratación
Recursos: | Programa de Contratación y Compras y la herramienta @firma.
Responsable: | Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio
Previsión de resultados: | Esperamos que a lo largo del año podamos incorporar la firma electrónica a través del portafirma tanto del órgano de contratación como de la Asesoría Jurídica y el Servicio de Control Interno.
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | Junio de 2014 | Finalización: | 31 de diciembre de 2014
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Se ha iniciado la firma electrónica con los documentos de las Actas de las Mesas de Contratación. Se ha trabajado en el programa de Contratación para incorporar la firma de documentos en la plataforma de firma electrónica y aunque los resultados han sido satisfactorios, todavía no hemos podido implantarla de forma generalizada.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso de implantación, continua en el ciclo de gestión 2015.
Código: | 06-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos/Servicio.
Proceso: | PC 02.12 Gestión de la Contratación Administrativa
Unidad/es: | Servicio de Contratación y Patrimonio
Descripción: | Integración del programa de Contratación y Compras con la Plataforma de Contratación del Estado
Causa: | Aprovechar las herramientas disponibles y evitar duplicidades de trámites.
Objetivo: | Agilizar los procesos de publicación de anuncios y adjudicaciones sobre los contratos administrativos tramitados por la Universidad.
Recursos: | No son necesarios recursos adicionales a los ya existentes. Se precisa la integración a través de certificados de usuario de ambas herramientas.
Responsable: | Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio y Servicio de Informática
Previsión de resultados: | Integración sistémtica B2B que permita el envío de datos de manera segura y fiable.
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | Enero | Finalización: | Pendiente implantación
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Tras varios meses de configuración, pruebas, etc., la implantación de una nueva versión del programa de Contratación y Compras nos ha permitido hacer pruebas de integración con la Plataforma de Contratación del Sector Público. No obstante, estamos desarrollando junto con la Oficina de Cooperación Universitaria nuevos campos y trámites para que puedan publicarse de forma automática en dicha Plataforma. Esperemos que durante este año 2015 podamos finalizar la implantación.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | Se verifica actuaciones realizadas, actualmente se encuentra en fase de pruebas la integración de los dos programas. En proceso de implantación, continua en el ciclo de gestión 2015.
Código: | 11-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos.
Proceso: | P03.11 Gestión de la asignación planificada
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente / Unidad de Consejerías
Descripción: | Uso de herramienta Informática E-CONS Espacios Docentes
Causa: | Iniciativa interna
Objetivo: | Mejorar la efectividad en la asignación de espacios docentes
Recursos: | Propios
Responsable: | Jefe del servicio y responsables de la Unidad
Previsión de resultados: | Indeterminada
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014.
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Herramienta no operativa. La falta de datos que deben ser introducidos por otras Unidades la hace inútil. Gerencia.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 14-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Formatos-Registros.
Proceso: | PC 04 Gestión del Mantenimiento
Unidad/es: | Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)
Descripción: | Implementar una modificación en el GMUT que permita adaptar los partes de trabajo, que en la actualidad responden a un único formato desarrollado para el mantenimiento correctivo, a los distintos formatos necesarios para cada tipo de actividad de mantenimiento preventivo, especialmente al realizado con recursos propios, para que se confeccionen automáticamente con las listas de comprobación específicas y el detalle de las tareas que se realizan según el programa concreto de mantenimiento.
Causa: | En la actualidad, la gestión de los registros de las actividades de mantenimiento se realiza de forma manual, sobre formatos en papel que no están integrados en el GMUT, el volumen de información que manejamos está aumentando año tras año, y al mismo ritmo lo hace el volumen de papel, los trabajos de cumplimentación manual de los formatos y la gestión documental, incluido el archivo, de todos los registros generados. Creemos que con esta mejora avanzamos en el aseguramiento de la calidad en la gestión de los registros de los procesos de mantenimiento preventivo y normativo ejecutados con registros propios.
Objetivo: | Permitirá una mejor gestión del mantenimiento al conectar la herramienta GMUT con los registros de las actividades de mantenimiento de forma automática. Directamente, simplificará el trabajo de los técnicos de mantenimiento, quienes, hasta ahora, confeccionan manualmente todos los registros, trasladan la información al GMUT y finalmente los archivan.
Recursos: | Internos para la primera fase, dispositivos táctiles para los trabajadores de mantenimiento en la segunda fase.
Responsable: | Los responsables de gestión de la Unidad Técnica.
Previsión de resultados: | En mayor o menor grado, aumentará la eficiencia de los procesos. En una segunda fase, con perspectiva temporal más amplia, esta mejora permitirá avanzar hacia la digitalización plena de los formatos, suprimiendo el papel, avanzando hacia la plena integración de los registros de las actividades en el propio GMUT, facilitando la gestión del mantenimiento, la trazabilidad del proceso y la seguridad de la información.
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | 2014-04-01 | Finalización: | 2015-12-01
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Se ha abordado la primera fase consistente en la recopilación de los distintos formatos. Para este ciclo se prevé la introducción en el GMUT de los partes. La introducción se prevé que se realizará por programas de actuación.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso de realización, continua en 2015.
Código: | 18-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos/comunicación externa.
Proceso: | PC 04 Gestión del Mantenimiento
Unidad/es: | Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones (Unidad Técnica)
Descripción: | Actualización del GMUT, para activar la emisión automática de emails alos usuarios, cuando sus peticiones se demoren en realizarse más de 5 días. Se preparará una tabla con los tiempos medios de respuesta de los proveedrores de la Universidad, yelenvío de este tipo de mensajes, recogerá estas estimaciones de respuesta, de forma que el usuario esté informado de la previsión aproximada de realización de su petición.
Causa: | La detección de partes de trabajo que se demoran más de 5 días en su realización, que pueden acabar afectando a los índices de calidad y respuesta del Servicio.
Objetivo: | Mejorar la información que recibe el usuario, cuando la realización de su petición exceda de los 5 días. Eliminar la existencia de partes de trabajo que excedan de 5 días en los que el usuario no hay tenido comunicación de la Unidad técnica en cuanto a la fecha estimada de finalización de la petición. Intentar se predictivos y aproximar la respuesta del proveedor.
Recursos: | Propios del Servicio
Responsable: | Los responsables de gestión de la Unidad Técnica.
Previsión de resultados: | Eliminación de la existencia de partes de trabajo que excedan de 5 días que el usuario no hay tenido respuesta de la Unidad Técnica
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización: | 2015-12-01
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Se ha avanzado pero aún no se ha podido implementar. Necesita ajustes internos por cuestiones de migración de sistemas operativos.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso de realización
Código: | 31-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Ampliación de proceso.
Proceso: | PC 05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente
Descripción: | Integrar la gestión de selección y contratación de personal docente sustituto en el proceso
Causa: | Recomendaciones aduditorias
Objetivo: | Gestión integral del proceso
Recursos: | No precisa la implicación de nuevos recursos
Responsable: | Jefe Servicio de Personal y Organización Docente
Previsión de resultados: | Dar coherencia al proceso
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Gestión íntegra de la bolsa de sustitución del personal docente por el Servicio de Personal y Organización Docente. Se verifica la existencia de un borrador de flujograma que será propuesto a Coordinación Técnica para su formalización en la documentacióndel proceso.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 32-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Documentación de procesos: Formatos.
Proceso: | PC 05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos
Unidad/es: | Servicio de Personal y Organización Docente
Descripción: | Introducir para este proceso el conjunto de formatos que lo componen, en la actualidad no incorporados, para, en paralelo, proceder a su revisión en su componente estético y de simplificación de cara al usuario
Causa: | Iniciativa propia
Objetivo: | Completar y mejorar la estructura documental para el proceso PC.05
Recursos: | No precisa la implicación de nuevos recursos
Responsable: | Jefe Servicio de Personal y Organización Docente
Previsión de resultados: | Formatos del proceso recopilados, codificados y mejorados
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos:
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | No realizado.
Código: | 35-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Recursos.
Proceso: | PC 06.213 Acceso a la Información
Unidad/es: | Biblioteca Universidad de Jaén
Descripción: | Implementar una herramienta de descubrimiento
Causa: | La búsqueda y recuperación de recursos electrónicos puede ser complicada
Objetivo: | Mejorar la estadística de acceso y uso a los recursos informativos de la biblioteca, especialmente los formatos electrónicos
Recursos: | Propios de la BUJA
Responsable: | Trinidad Alonso Moya. Subdirección de Biblioteca y Administración del Sistema Informático
Previsión de resultados: | Herramienta implementada a finales de 2014
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | La herramienta se ha adquirido y se ha validado su funcionamiento.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | La implantación definitiva y operatividad depende de la necesidad de formación, estando prevista su realización durante el primer cuatrimestre del próximo ciclo de gestión.
Código: | 37-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Servicio.
Proceso: | PC 06.22 Alfabetización informacional
Unidad/es: | Biblioteca Universidad de Jaén
Descripción: | Desarrollar un proyecto de implementación de competencias informáticas e informacionales (CI2) en la UJA
Causa: | Es la tendencia en el entorno Rebiun, incluyéndose en su plan estratégico
Objetivo: | Desarrollar un proyecto de implementación de competencias informáticas e informacionales (CI2) en la UJA como desarrollo del Programa de Alfabetización Informacional en cooperación con el Servicio de Informática
Recursos: | Propios de la BUJA
Responsable: | Sebastián Jarillo Calvarro. Director de la Biblioteca
Previsión de resultados: | Presentación de propuesta a Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyección Institucional y Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Comunicación
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Proyecto presentado y aprobado por Junta Técnica el 19/11/2014, así como su inclusión en los objetivos de la Unidad ejercicio 2015. Pendiente de colaboración del Vicerrectorado de Tecnología de Información y Comunicación para desarrollo.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | Pendiente. El proyecto se realiza conjuntamente con el Vicerrectorado de Tecnología de Información y Comunicación y el SI por lo que su desarrollo queda supeditado a la disponibilidad de todos los agentes intervinientes.
Código: | 39-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Gestión Interna.
Proceso: | PC 06.23 Apoyo a la Producción Científica
Unidad/es: | Biblioteca Universidad de Jaén
Descripción: | Elaborar un informe de desarrollo documental de RUJA
Causa: | Completar los contenidos del Repositorio Institucional de la UJA
Objetivo: | Difusión de otros contenidos de interés para la UJA, al margen de la Producción Científica
Recursos: | Propios de la BUJA
Responsable: | Ana Baltar Gómez. Jefa de la Sección de Acceso al Documento y Producción Científica
Previsión de resultados: | Presentación de propuesta a Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Deportes y Proyección Institucional
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Propuesta remitida al Vicerrectorado el 19/12/2014 .
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | Pendiente. La incorporación al repositorio de la BUJA está supeditada a su aprobación por el equipo de gobierno.
Código: | 50-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Revisión General.
Proceso: | PC08.21 Gestión del mantenimiento de animales de experimentación
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica
Descripción: | Generación de un nuevo grupo de mejora de procesos
Causa: | Reflejando la revisión de la Estructura y Organización de los Servicios Centralizados de Apoyo a la Investigación (SCAI) realizada por el Vicerrectorado de Investigación Desarrollo e Invonvación, el supproceso PC08.2 lo desarrolla la unidad de instrumentación denominada Centro de Instrumencaión Científico Técnica (CICT) mientras que el subproceso PC08.21 lo desarrolla la unidad denominada Centro Producción y Experimentación Animal (CPEA)
Objetivo: | Adaptar a la realidad actual el subproceso de gestión de apoyo a la producción y experimentación animal
Recursos: | Propios
Responsable: | CPEA
Previsión de resultados: | Flujograma e indicadores nuevos (en proceso)
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | A fecha de auditoría se ha constituido el equipo del mejora del proceso asociado a la Unidad denominada Centro Producción y Experimentación Animal (CPEA). Se verifica la constitución de dicho equipo en reunión de 14/02/2014 mediante la convocatoria por correo electrónico y cita en Outlook (objeto de la reunión: calidad, ISO 9001 y constitución y organización interna del grupo de calidad).
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | Se ha constituido el equipo de trabajo, si bien, queda pendiente la propuesta de nuevos flujogramas e indicadores de proceso. En proceso
Código: | 59-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Comunicación.
Proceso: | PC08.2. Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora (no PC08.21)
Unidad/es: | Centro de Instrumentación Científico-Técnica
Descripción: | Elaboración de pósters divulgativos para el CICT
Causa: | Retirados los posteres anteriores por obsolescencia
Objetivo: | Hacer la información y publicitación más atractiva y clara a los usuarios.
Recursos: | Propios
Responsable: | CICT
Previsión de resultados: | En impresión por empresa externa.
Prioridad: | Media
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | A fecha de auditoría se han elaborado los póster divulgativos por parte del equipo de trabajo correspondiente, si bien, se encuentran en fase de preimpresión en imprenta, por lo que se prevé en breve será posible dar su visto bueno e impresión definitiva.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso
Código: | 67-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Gestión interna.
Proceso: | PC 08.2. Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora.
Unidad/es: | Unidad funcional de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Centro e Institutos de Investigación
Descripción: | Aumentar los niveles de participación de los usuarios en la tramitación de quejas y sugerencias de forma telemática, a través de los medios con los que cuenta la Unidad.
Causa: | Número de quejas o sugerencias por parte de los usuarios, prácticamente inexistente en los últimos ciclos de gestión (2012-2013).
Objetivo: | Aumentar la facilidad y el acceso de los usuarios en la tramitación de quejas y sugerencias a la UTLA.
Recursos: | Al igual que se ha hecho con la tramitación de las Incidencias en la Unidad, al incluir un hipervínculo en la parte inferior de la Solicitud de Servicios de Laboratorios, se prodría incluir otro adicional que enlazara con el sistema de gestión de Quejas y Sugerencias del Servicio de Información y AA.GG, independientemente de que en la página principal de la web de la Unidad, ya exista un enlace a dicho sistema.
Responsable: | UTLA
Previsión de resultados: | La facilidad al acceso tendría resultados positivos en el número de sugerencias/quejas tramitadas.
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: | 2014-10-01 | Finalización: | 2014-12-18
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | Actualización por parte del Grupo de Pagina Web (GPW) del portal para que sea más intuitivo a la hora de ser manipulada por los usuarios.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | El cambio de la página web de la unidad se está llevando a cabo progresivamente departamento a departamento. A fecha de auditoría se verifica como el Departamento de Química Física y Analítica tiene la web modificada y es más intuitiva que la del Departamento de Biología Experimental que aún no se ha modificado. Esta actualización se informó en la reunión del Pleno de la UTLA de fecha 23/01/2015. Mejora en proceso de implantación, por tanto, aún no se puede comprobar si tendrá resultados positivos sobre la participación de los usuarios en la tramitación de quejas y sugerencias. La participación de usuarios en la tramitación de quejas y sugerencias no se ha visto modificado, no obstante se han recibido felicitaciones verbales por el diseño de la nueva página web.
Código: | 69-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Recurso/Gestión Interna.
Proceso: | PC 09 Gestión Académica Administrativa
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica
Descripción: | Analizar la posibilidad y conveniencia de adaptar a las necesidades del Servicio un sistema de gestión de consultas e incidencias de los que ya están funcionando con éxito en otros Servicios.
Causa: | Actualmente se mantienen varios cauces electrónicos (formularios, documentos en Word o PDF...) así como correos electrónicos, llamadas telefónicas y atención presencial. Esto dificulta la gestión de solicitudes y consultas.
Objetivo: | Facilitar la trazabilidad de las solicitudes y las incidencias, y unificar en la medida de lo posible los cauces de comunicación.
Recursos: | Por determinar, en cualquier caso la participación del Servicio de Informática es fundamental.
Responsable: | Jefe del Servicio.
Previsión de resultados: | Evitar duplicidades en las consultas y permitir conocer el estado de las solicitudes.
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos: |  |  | En la actualidad se ha solicitado al Servicio de Informática apoyo técnico para la implantación de esta propuesta de mejora.
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | En proceso.
Código: | 72-2014 | Naturaleza de la mejora: |  | Gestión interna.
Proceso: | PC 09.2. Gestión de la enseñanza oficial. PC 09.21 Gestión de la Matriculación de las Enseñanzas Oficiales. PC 09.22. Gestión de los reconocimientos y transferencias. PC 09.23. Gestión logística para la ejecución de la docencia oficial.
Unidad/es: | Servicio de Gestión Académica
Descripción: | Incrementar la permeabilidad entre los distintos equipos de trabajo de la Secretaría de Jaén, bien mediante la movilidad del personal, bien mediante la mejora del flujo de la información.
Causa: | Ver análisis de la encuesta de clima laboral.
Objetivo: | Aumentar el conocimiento del personal sobre el trabajo del resto de los compañeros.
Recursos: | No se necesitan recursos.
Responsable: | Jefe del Servicio y responsables de los equipos de trabajo.
Previsión de resultados: | Disminución de las tensiones internas y adquisición de nuevas competencias laborales.
Prioridad: | Alta
Fecha de Autorización de la Gerencia: |  |  | Abril 2014
Desarrollo temporal: |  |  | Inicio: |  | Finalización:
Descripción de resultados obtenidos:
Verificación de resultados en auditoría, si procede: |  |  | Pendiente de implantación (en proceso inicial).